大王山游客集散中心及停车场建设PPP项目

项目合同

甲方：湖南湘江新区管理委员会

乙方：湖南湘江新区投资集团有限公司

丙方：

签署时间：

签署地点：湖南湘江新区管委会

前言

为充分发挥大王山旅游度假区“整合休闲旅游资源，打造国际水平的旅游服务休闲基地”的功能，完善区域路网及交通和旅游配套设施，加强城区片区的联系，带动区域旅游产业升级，推动长株潭都市休闲旅游产业融合发展，湖南湘江新区管理委员会（以下简称“管委会”）授权其下属机构湖南湘江新区住建环保局（即本合同中的“甲方”）作为实施机构，以PPP模式实施大王山游客集散中心及停车场建设PPP项目（以下简称“项目”或者“本项目”），在PPP项目物有所值评价、财政承受能力论证和实施方案审批等项目识别和准备的基础上，经公开采购程序，选定丙方（以下简称“丙方”）为本项目中标社会资本。甲方作为项目实施机构，与湖南湘江新区发展集团有限公司的全资子公司湖南湘江新区投资集团有限公司（即政府方出资代表、“乙方”），及丙方签署本合同，并由丙方和乙方组建项目公司，遵守本合同的约定，按照BOT模式（建设—运营—移交）负责本项目的投资、建设、运营及移交等项目实施工作。

为维护国家利益、社会公共利益以及合同各方的合法权益，明确权利、义务及责任，依据相关法律、政策、项目实施方案及采购文件，特签署本合同，以资各方共同严格遵守。

目录

第一章总则	6

第1条 协议背景和目的	6

第2条 定义	6

第3条 声明和保证	9

第4条 合同成立与生效	11

第5条 合同构成及优先次序	11

第二章合同主体	13

第6条 政府主体	13

第7条 社会资本主体	13

第8条 主体权利和义务	15

第三章合作关系	21

第9条 合作内容	21

第10条 合作期限	24

第11条 排他性约定	25

第12条 合作履约保函	25

第四章投资计划及融资方案	28

第13条 项目总投资	28

第14条 投资控制责任及投资收益率	28

第15条 投融资方案	29

第16条 政府提供的其他投融资支持	31

第17条 投融资及项目公司资金监管	31

第五章项目前期工作	33

第18条 前期工作内容及要求	33

第19条 前期工作任务分担	34

第20条 前期工作费用及其他费用	34

第21条 政府提供的前期工作支持	36

笫六章工程建设	37

第22条 进度、质量、安全及管理要求	37

第23条 建设期的审查和审批事项	44

第24条 工程变更管理	44

第25条 项目建设总投资的认定	46

第26条 土地、投资和建设	52

第27条 项目验收	52

第28条 工程建设保险	53

第29条 工程的质保和保修	55

第30条 建设期监管	55

第31条 建设期违约和处理	56

第七章运营和服务	61

第32条 政府提供的外部条件	61

第33条 运营	61

第34条 运营服务标准	61

第35条 运营维护与修理	62

第36条 更新改造和追加投资	62

第37条 运营期政府监管	62

第38条 运营支出	63

第39条 运营期违约事项和处理	63

第八章社会资本主体移交项目	65

第40条 项目移交前过渡期	65

第41条 项目资产移交	65

第42条 移交质量保证及考核	73

第43条 项目移交违约及处理	74

第44条 协议取消和转让	74

第九章收入和回报	75

第45条 项目回报机制及付费	75

第46条 项目调价机制及财务监管	82

第十章不可抗力和法律变更	87

第47条 不可抗力事件	87

第48条 不可抗力事件的认定和评估	87

第49条 不可抗力事件发生期间各方权利和义务	87

第50条 不可抗力事件的处理	88

第51条 法律变更	88

第十一章合同解除	90

第52条 合同解除的事由	90

第53条 合同解除程序	91

第54条 合同解除后的项目移交	92

第55条 合同解除的其他约定	92

第十二章违约处理	94

第56条 违约行为认定	94

第57条 违约行为处理及违约责任担当	94

第十三章争议解决	96

第58条 争议解决方式	96

第59条 争议期间的合同履行	96

第十四章其它约定	97

第60条 合同变更与修订	97

第61条 合同的转让	97

第62条 保密	97

第63条 信息披露	98

第64条 廉政和反腐	98

第65条 不弃权	98

第66条 通知	98

第67条 合同适用法律	99

第68条 适用语言	99

第69条 适用货币	99

第70条 合同份数及签署	99

## 总　则

### 协议背景和目的

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》以及国家颁布的政府和社会资本合作模式（PPP）的相关法律、法规、规章、规范性文件，管委会决定以PPP模式实施本项目，并授权湖南湘江新区住建环保局作为本项目实施机构、乙方湖南湘江新区投资集团有限公司作为政府方出资代表对本项目进行非行政职能范畴的监管。

甲方代表管委会，乙方作为出资代表，与丙方进行合同谈判并签署本合同，行使约定的权利、履行约定的义务，负责项目合作期间的指导、监督、管理和相关协调工作。

甲方作为本项目实施机构通过公开程序选择丙方为本项目社会资本，在本合同签署后由乙方与丙方共同出资成立项目公司，项目公司按照规定和约定负责本项目工程投融资、建设、运营及移交工作。甲方授予项目公司本项目约定的权利，并依照本合同及相关法规政策规定，全面履行政府相关义务。运营期届满后，项目公司根据本合同约定将全部项目资产无偿移交给管委会或者管委会指定的其它机构。

### 定义

除本合同另有特别约定或声明以外，下列缩略语应具有如下含义：

- “项目或本项目”系指大王山游客集散中心及停车场建设PPP项目。

- “本合同”系指甲方、乙方与丙方之间签订的本《大王山游客集散中心及停车场建设PPP项目项目合同》，包括所有附件，以及日后可能签署的任何本合同之补充修改协议和附件，每一部分都应视为本合同的组成部分。

- “项目公司”系指依据本合同设立并在合作期内投融资、建设、运营管理本项目的主体。

- “建设期”和“运营期”。建设期系指政府方批准监理单位发出开工令之日起，至工程完成竣工验收之日止的期间，本项目建设期为2年；“运营期”系指甲方授予项目公司运营、维护本项目的期限，本项目运营期限整体为15年，自正式运营日起算。建设期出现任何提前或延误，均不影响项目运营期限的长短变化。因建设期提前或延误，致使合作期短于或长于17年的，合作期至15年运营期届满之日终止。

- “运营周期”：项目进入运营期之日起至届满12个月为第一个运营周期，以此类推共15个周期。

- “授权”系指甲方所授予、项目公司拥有的投融资、建设、运营、维护本项目的权利，包括本合同及附件、补充协议等赋予项目公司有关的具体权利。

- “正式运营日”系指完成本项目所有子项目工程建设，最后一个子项目竣工验收合格之次日为正式运营日。

- “生效日”系指各方在本合同中约定的本合同生效条件成就的日期。

- “甲方”系指湖南湘江新区管理委员会。

- “乙方”系指湖南湘江新区投资集团有限公司。

- “丙方”系指中标社会资本，包括【】；丙方与项目公司统称“社会资本方”。

- “政府”及“政府方”系指管委会或其授权机构，以及其他有权政府机构及部门。

- “工期”系指开工令发出之日起至所有子项目竣工验收合格之日止的期间。

- “开工日期”系指项目立项完成并经监理单位发出的开工通知中载明的开工日期。

- “不可抗力”系指在签订本合同时不能合理预见的、不能克服和不能避免的事件或情形。

- “违约”指本合同签约任何一方未能履行其在本合同项下的任何义务，而且这种违约不能归咎于另一方违反本合同的作为或不作为或不可抗力等。

- “批准”系指根据本合同的规定为丙方或为项目进行融资、建设、运营、维护、移交而需从政府部门获得的许可、执照、同意、授权或批准。

- “移交日”指运营期结束后的第一个工作日，或经各方书面同意的移交项目的其它日期。

- “项目移交”系指项目合作期限结束或者项目合同提前解除后，丙方将全部项目设施及相关权益以合同约定的条件和程序移交给管委会或者甲方指定机构。

- “法律”除特别说明的外，泛指所有适用于本项目的中华人民共和国法律、法规、规章和政府部门颁布的所有技术标准、技术规范以及其他所有的强制性要求。

21.发生以下事项为项目失败：

（1）融资失败：项目公司未依照甲方审批的方案实现融资；

（2）建设失败：项目建设期延期超过一年；

（3）乙方怠于履行合同主要义务，项目合同目的已经不能实现的其他情况

- 22.“法律变更”系指：a．在本合同签署之后，本合同适用的法律被修改、废除或重新解释以及新颁布的任何法律；或者b．甲方的任何上级政府部门在本合同签署日之后修改、批准的重要条件或增加的任何重要的额外条件。并且，上述任何一种情况导致：（i）适用于丙方或由丙方承担的税收、税收优惠或关税发生任何变化；（ii）对项目的融资、设计、建设、运营维护和移交的要求发生的任何变化。

- 23.本协议中的标题仅作为参考，不作为对本协议的解释。

### 声明和保证

#### 甲方声明和保证

甲方在此声明，在本合同生效日：

##### 甲方具有签订和履行本合同的资格和权利；

##### 本合同一经签订并生效，即对甲方具有完全的法律约束力，签订和履行本合同的条款、条件、义务不会导致甲方违反法律、法规、规章、行政决定、生效判决以及仲裁裁决的强制性规定，不会违反其与第三方协议的条款、条件和承诺，也不会引起任何利益冲突。

##### 甲方承诺兼顾公益性与经营性平衡，维护丙方社会资本的合法权益。

##### 甲方对本合同的条款及含义已经全部知悉和理解，合同条款充分体现了其真实意思，甲方自愿承担项目政府方应承担的法律、政策、监管和审批风险及不可抗力风险。

#### 乙方声明和保证

##### 乙方具有签署和履行本合同的法人资格和能力；乙方已经为本合同的履行准备了必要条件，将确保本合同项下各项义务的履行。

##### 乙方依法取得与签署和履行本合同有关的一切内部决议和外部审批，本合同一经签署，即对乙方具有完全的法律约束力，签署和履行本合同的条款、条件和义务不会导致乙方违反法律、法规、规章、行政决定、生效判决以及仲裁裁决的强制性规定，不会违反其与第三方协议的条款、条件和承诺，也不会引起任何利益冲突。

#### 丙方声明和保证

丙方在此声明，在本合同生效日：

##### 丙方具有签署和履行本合同的法人资格和能力；丙方已经为本合同的履行准备了必要条件，将从财务、设备以及技术力量等一切可能与本合同的履行有关的方面确保本合同项下各项义务的履行；丙方已经在投标文件中明确了具体的相关承诺，但丙方的承诺并不限于投标文件。

##### 在签署本合同之前，丙方基于自身的利益已对本项目进行了必要的调查及核查，包括但不限于对项目建设用地以及周边环境进行细致而全面的核查、评估，充分知悉了本项目的现状和风险。

##### 丙方确保项目公司具有按照本合同的约定提供本项目投融资、建设、运营维护服务的能力，在资金实力、技术力量、人力资源、经营管理等方面均能满足本项目投融资、建设、运营维护的要求，并将在项目合作期内持续满足从事本合同项下投融资、建设、运营维护的要求。

丙方对本合同的条款及含义已经全部知悉和理解。

##### 丙方承诺诚信履约，保证维持项目的持续性和稳定性，维护公共利益。

##### 丙方依法取得与签署和履行本合同有关的一切内部决议和外部审批，本合同一经签署，即对丙方具有完全的法律约束力，签署和履行本合同的条款、条件和义务不会导致丙方违反法律、法规、规章、行政决定、生效判决以及仲裁裁决的强制性规定，不会违反其与第三方协议的条款、条件和承诺，也不会引起任何利益冲突。

### 合同成立与生效

#### 本合同在全部满足以下条件时成立并生效：

（1）本合同甲、乙、丙三方法定代表人或授权代表签字并加盖各方公章（含骑缝章）；

#### （2）丙方按照约定提交了投资保函。

### 合同构成及优先次序

#### 本合同的文件构成包括但不限于合同正文、合同附件、补充协议、变更协议等。

#### 合同文件的优先解释顺序进一步规定如下：

##### 对于同一类合同文件，以其最新版本或最新颁发的为准；

##### 本合同履行过程中，各方签署的与项目有关的洽商、变更、协议、纪要、信函、备忘录等，其优先解释顺序应视内容与其它合同文件的相互关系而定，原则上应以最新签署的为准。

#### 构成本合同的文件应是互为说明和相互补充的，如果合同文件之间出现歧义、矛盾或明显错误时，其优先适用顺序如下：

（1）本合同（含附件）；

（2）中标通知书；

（3）投标文件及投标文件附录；

（4）投标文件的澄清；

（5）招标文件及其补遗；

（6）项目两报告一方案，即《大王山游客集散中心及停车场建设PPP项目财政承受能力论证报告》《大王山游客集散中心及停车场建设PPP项目物有所值评价报告》《大王山游客集散中心及停车场建设PPP项目实施方案》。

## 第二章 合同主体

### 政府主体

#### 管委会授权           签署本合同，并授予项目公司约定的权利。

甲方基本信息：

名称：湖南湘江新区管理委员会

地址：

法定代表人：

联系电话：

传真：

电子邮箱：

#### 如甲方主体资格调整，其合同主体资格由管委会或管委会授权的其他机构承继。

#### 乙方是政府方出资代表。

乙方基本情况如下：

名称：湖南湘江新区投资集团有限公司

注册地：

法定代表人：

注册资金：

联系电话：

传真：

电子邮箱：

### 社会资本主体

#### 丙方是湖南湘江新区管理委员会依法定程序选定的社会资本。

丙方基本情况如下：

名称：

注册地：

法定代表人：

注册资金：

联系电话：

传真：

电子邮箱：

项目合作期间，丙方应维持其投标资格条件和履约能力，未经甲方书面同意，丙方不得退出合作关系，不得转让其本合同项下的权利和义务，不得直接或者间接转让其在项目公司的股权，亦不得擅自为其股权设定他项权利。

甲方对丙方主体的任何重大变更（包括但不限于控股股东变更、合并、分立、增资、减资、资质变更、重大诉讼、重大仲裁以及重大行政处罚等）享有知情权，丙方有义务保证甲方的知情权。丙方的上述重大变更影响丙方履约能力的，应根据甲方要求提供担保。

#### 项目公司

本项目由乙方与丙方共同出资成立项目公司，项目公司注册资本金为44312万元。其中政府方出资4431万元，丙方出资39881万元，乙方与丙方出资比例为10%：90%。（注册资本金由乙方与丙方按股东协议约定的时间和比例认缴出资。项目合作期内，根据需要可追加注册资本金并同比例进行增资，但在项目贷款清偿完毕以前，不得减少项目公司的注册资本金。）

丙方应对项目公司项目总投资除注册资本金外的融资承担连带责任。如项目公司发生融资困难，丙方应通过合法途径予以解决，并不得要求政府方或乙方提供增信等措施或担保，确保项目顺利实施。

政府方对融资方案和融资行为有监督审查的权利。

##### 在项目建设期和运营期内，项目公司有权建设、管理、经营本项目，并依法依约履行相应义务，承担项目风险。

### 主体权利和义务

#### 甲方主体权利和义务

##### 甲方有权对本项目中融资、建设资金到位情况及支付使用情况，建设项目全过程，以及丙方对本项目的运营、维护的全过程，进行抽查、检查、了解；丙方有义务按照甲方的要求提供协助和便利，确保甲方的知情权和监督权。

##### 按照有关法律法规和政府管理的相关职能规定，行使政府监管的权力；但政府方并不因其承担有关监督、检查工作而承担任何责任，且并不减除或减轻丙方应承担的任何义务或责任。

##### 在丙方或项目公司因自身原因不能履行合同导致项目无法正常建设、运营的情况下终止合同并接管本项目。

##### 建设期内，根据需要或法律变更等情况，对合同项目需求进行明确、修改或变更。运营期内，甲方有权按照约定获得运营超额收益。

##### 如果发生丙方或项目公司违约的情况，根据合同约定和法律规定，要求丙方或项目公司纠正违约、向丙方或项目公司收取违约金和赔偿款、解除合同或采取其他措施。

##### 在发生本合同约定的项目公司严重违约或发生紧急事件时，甲方有权利（但不得被要求）介入，暂代项目公司运营和维护项目设施。

##### 有权商请政府有关部门或委托中介机构依法对项目进行审计、稽查及监督，丙方及项目公司应按照通知确定的时间、方式方法等予以配合，否则视为违约。

##### 项目合作期届满后，项目财产及权益归甲方或其指定方所有，丙方按照约定的条件和程序进行移交。

##### 遵守并履行相关法律规定及本合同约定的义务。

##### 授权项目政府出资方代表，并监督及时出资。

##### 甲方根据适用法律和本合同的约定在整个项目合作期内对项目公司进行行政及履约监管，同时授权乙方协助甲方在非行政职能范畴内对项目公司的项目融资进度、投资进度、工程建设进度、工程造价、工程变更、建设质量、运营维护管理状况、安全生产和安全防范等进行履约监管。

##### 按照约定和承诺协助项目公司实施项目。在项目公司提出请求和提供相应申请文件和支持性文件后，需要甲方提供协助的，甲方应协助项目公司从其他政府部门获得、保持和延续项目实施所需的相关批准。

##### 本项目的回报机制为“可行性缺口补助”，甲方协同有关部门将项目纳入财政部及湖南省财政厅PPP项目库，依据本合同约定将项目财政支出责任纳入政府当年财政预算和中期财政规划，并取得长沙市人大就市政府年度财政预算批准的文件。

##### 应对项目公司经营过程实施行业监管，监管内容包括服务的质量，安全防范措施和基础设施运营维护状况等。

##### 本着尊重社会公众的知情权，鼓励公众参与监督的原则，应及时将服务质量检查、监测、评估结果和整改情况以适当的方式向社会公布。

##### 甲方的任何变更（包括但不限于行政隶属变更、整合等原因）并不构成甲方合同义务的减少或灭失，甲方职能变更后，甲方全部的合同权利和义务由其承继者完全享有和承担。

##### 除本合同和相关法律另有规定外，甲方不得干预丙方的项目实施。

##### 协调相关部门按照法定程序将项目土地交付予项目公司无偿使用，保证项目公司按照规定使用项目用地的权利。负责协调政府部门开展本项目范围的征地拆迁和补偿工作，保证项目正常开工。

##### 法律、法规和本合同规定的其他权利和义务。

##### 甲方有权根据本项目实施情况授权乙方行使应由甲方行使的合同权利。

#### 乙方主体权利和义务

##### 依照本合同及相关约定及承诺，履行出资义务，行使出资人权利，乙方享受合同投资权利所形成的投资收益。

##### 丙方、项目公司为本项目签订的工程文件、融资文件等所有法律文件必须符合国家有关的法律、法规，对上述文件，乙方享有知情权、复制权，丙方、项目公司应予以提供。

##### 有权了解本项目中融资、建设资金到位情况及支付使用情况，以及运营、维护情况；丙方有义务提供协助和便利，确保乙方的知情权和监督权。

##### 根据甲方授权，对项目建设或运营进行监督、检查和介入等，有权提请甲方对项目进行审计、稽查及监督。

##### 如果发生丙方或项目公司违约的情况，根据合同约定和法律规定，要求丙方或项目公司纠正违约。

##### 有权制止丙方或项目公司的违约行为，并向甲方或其他政府部门报告相关情况。

##### 按照约定和承诺协助项目公司实施项目。在项目公司提出请求和提供相应申请文件和支持性文件后，需要乙方提供协助的，依法应协助项目公司从其他政府部门获得、保持和延续项目实施所需的相关批准。

##### 作为项目公司股东，对涉及公共利益事项具有一票否决权。

##### 法律、法规和本合同规定的其他权利和义务。

#### 丙方主体权利和义务

##### 依照本合同及相关约定及承诺，履行出资义务，行使出资人权利。

##### 依照本合同及相关约定和承诺，履行融资义务，承担融资风险。

丙方应根据项目工程进度编制项目实施计划表及项目公司融资计划及方案，并将其报甲方书面同意后才能予以实施。未经甲方书面许可，丙方不得以项目资产、项目公司股权担保融资。

甲方对于丙方的融资可以依法予以协助，但甲方及乙方没有融资及融资增信义务，且不提供任何形式的融资担保。

因项目公司融资失败，或者融资迟延的，丙方承担连带责任。

##### 若丙方作为本项目工程的总承包方，应按照投标文件中提供的建设和管理方案及国家和项目所在地的有关法规、规范、标准等进行采购、施工、建设，并接受甲方的监督，确保建设项目的质量、进度和投资控制等建设目标实现，否则承担违约责任。

##### 丙方按国家现行的法律法规以及有关规定、规范在政府部门监管下负责工程建设与运营，负责涉及公共安全和环境安全的管理责任，并建立工程建设运营期间各种规章制度以及应急管理机制，接受政府依法组织工程各环节监督检查以及审计等行政管理行为。

##### 丙方享受合同投资权利所形成的投资收益；对他方违约行为，丙方有权追究责任方的违约责任。

##### 保证按照适用法律、项目合同和谨慎运营惯例经营项目设施，使其处于良好的运营状况并能在运营参数范围内安全稳定地提供物业服务及配套基础设施维护管养服务。

##### 在本项目的建设工程竣工验收合格后，项目公司有权按照约定获得政府缺口补助。

##### 丙方为本项目签订的工程文件、融资文件等所有法律文件必须符合国家有关的法律、法规，对上述文件，甲方享有知情权、复制权，丙方应予以提供。

##### 丙方及项目公司（注册地为项目所在地）在项目建设期、运营期内应依法纳税，同时依法享有国家政策性税务减免或优惠的相关收益，未经甲方书面同意项目公司不得歇业、停业或者解散。

##### 根据适用的法律法规、相关政策和谨慎运营惯例，自费购买和保持有关保险，包括适用法律要求的任何强制性保险。如果项目公司未按照规定购买或维持本合同所要求的保险，政府方有权购买该保险，并有权根据本合同从履约保函中提取需支付的保险费。

##### 丙方应按照规定和约定实施项目移交。项目出现约定的情形时，丙方应配合甲方对项目的临时接管。

##### 丙方联合体成员，按照投标联合体协议及相关法律规定，对本协议约定的丙方义务承担连带责任。

##### 法律、法规和本合同规定的其他权利和义务。

##### 丙方及项目公司应独立承担因本合同的签订和履行而发生的对第三方的责任，确保甲方免受任何第三方的索赔、权利请求和诉讼，否则承担违约和赔偿责任。

## 第三章合作关系

### 合作内容

#### 项目范围及建设和运维内容

##### 项目范围

大王山旅游度假区位于长沙市的西南部，东临湘江，西邻靳江河，北接洋湖新城。本项目位于大王山旅游度假区。

##### 建设内容

本项目包含四个子项目：

（1）山塘（北部）游客集散中心：项目位于岳麓区蓝山路与潭州大道交汇处西南角,东起潭州大道，北临蓝山路，西接狮山路，南侧与其他用地相邻。总用地面积49176.38㎡，总建筑面积108250.55㎡（不含大王山旅游专线工程的车辆基地及车站），包括集散中心综合楼、垃圾直运站、门卫等建(构)筑物，集散中心综合楼地上5层、地下1层，包含小汽车停车位2942个，公交车停车位29个，旅游巴士停车位42个，出租车停车位54个。

（2）大王山社会停车场：项目位于岳麓区坪塘街道，潭州大道与石门塘路交汇处西南角的伏龙山地块范围内，主要包括1栋停车楼和1处停车场，总用地面积33338.72平方米，总建筑面积37434.1平方米，包含1092个小汽车停车位和135个旅游大巴车停车位，停车楼地上5层。

（3）欢乐城社会停车场：项目位于岳麓区坪塘街道，桐溪路与潇湘大道西线交汇处东南角的女神公园北侧，共1栋建筑，项目占地面积约11960㎡，总建筑面积为35329.8㎡，其中地上建筑面积23492.80㎡，地下建筑面积11837㎡，地上4层，地下2层，机动车停车位1150个。

（4）观音港（南部）游客集散中心：项目位于岳麓区坪塘街道，潭州大道与月亮路交汇处东南角，西侧紧邻大王山中运量旅游专线观音港站。项目总用地面积28314㎡，总建筑面积104789.16㎡，主要包括游客集散中心、垃圾站2栋建筑，共设置小型车停车位2880个（含无障碍停车位43个），公交车停车位27个，旅游巴士停车位47个，出租车停车位47个。

各子项目的实际规模以批复文件为准。

#### 项目估算和投资构成

本项目总投资为【】万元，其中：建安工程费用【】万元（下浮率【】%，下浮后【】万元），工程建设其他费用【】万元（含征地拆迁费用【】万元），预备费【】万元，建设期利息【】万元。总投资构成如表1所示：

表1项目投资构成

【待补充】

#### 项目运营内容

（1）集散中心和停车场的运维管理；

（2）其他交通及配套设施的维修维护管理。

#### 工作内容

本项目通过公开招标的方式选择丙方为社会资本。乙方与丙方共同成立项目公司。本项目拟采取BOT的运作方式，即建设-运营-移交方式，即政府将项目设计、建设、融资、运营、维护等全部交给项目公司。项目公司通过使用者付费及政府向项目公司补贴的可用性服务费-项目可用性（符合验收标准的公共资产），以及运维绩效服务费-项目公司为维持项目可用性所需的运营维护服务（符合绩效要求的公共服务）收回成本获取合理收益。在合作期限内，项目公司应遵从国家和项目所在地有关本项目建设运营的法规、标准和规范，依据本合同约定，履行各项义务。政府按约定向项目公司根据使用者付费情况进行补贴。合作期届满后项目资产及相关权利等完好无偿移交给管委会或管委会指定机构。

若丙方依法具备与本项目相符的施工总承包资质，则项目公司可直接与丙方签署工程施工总承包合同，负责本项目项下各单位工程的施工总承包，提供符合适用法律和本合同约定的建设工程，以及根据甲方和本项目的需求负责完成本项目范围内的管线迁改、施工水电的接驳、施工便道的建设等工作，其中管线迁改应按《关于印发<长沙市政府投资项目管线迁改工程管理规定>的通知》（长政办发[2016]27号）执行，无需再进行工程施工总承包的招标；上述施工总承包合同的签订应符合本合同及其附件的约定，应接受甲方和乙方的监督、审核，但甲方和乙方的监督和审核不免除项目公司的合同责任。

#### 甲方提供的条件

##### 甲方确认本项目按照BOT模式实施，政府支付费用全额计入项目公司收入，并依法纳税。

#### 乙方的合作条件

##### 乙方作为政府方出资代表在甲方授权范围内对本项目全过程实施监管，并根据本合同及股东投资协议的约定参与项目公司管理。

#### 丙方承担的义务

依法依约并督促项目公司履行投融资及建设、运维义务，按照规定和约定恰当的行使和处分在项目公司的股权，完全履行本合同项下的全部义务，确保项目的实施和项目设施的移交。

#### 项目安全与稳定保障

##### 项目公司应遵守法律法规等规定、本合同所须的技术规范和要求及国家规定的所有安全标准，建立、健全和完善安全生产制度及安全运行保障体系，确保项目设施安全运行，防止安全事故的发生，杜绝社会不稳定事件。在合作期内，项目公司应对其自身原因导致的安全事故、社会稳定事件承担全部责任，并应当在出现事故或者事件后1小时内按照有关规定向甲方安全生产监督管理部门和负有安全监督管理职责的有关部门报告。

##### 项目公司应针对自然灾害、安全事故、稳定事件、环境公害及人为破坏等突发情况建立相应的应急预案、设立相应的组织、提供相应的指挥和设备等保障体系，并保证在出现上述事故事件时其保障体系能够正常启动。其中，应急预案应同时考虑随附的地下地上工程（包括但不限于地下各类管线爆管事故等），当发生重大或紧急事故时，能随时启动响应机制，配合相关责任或实施主体，完成相应抢修、抢险工作等。

##### 项目公司应制定的应急预案并征求甲方的意见并报经甲方书面同意后实施。

### 合作期限

#### 本项目合作周期共计17年，建设期2年，运营期15年。

#### 本项目建设期自本项目工程的监理单位发出开工令之日起算。若因不可抗力或者甲方原因造成工期延误，各方可根据实际情况确定项目建设期；因丙方的原因导致监理单位未能或者迟延发出开工令的，则合作期限自本合同生效日之日起算。

建设期出现任何提前或延误，均不影响项目运营期限的长短变化。因建设期提前或延误，致使合作期短于或长于17年的，合作期至15年运营期届满之日终止。

本项目的运营期在具备正式运营条件后由甲方报管委会确定。

### 排他性约定

在本合同有效期内，甲方不得再与任何第三方就本项目整体或部分内容签订类似协议及其他有直接和间接利益关联的协议。

### 合作履约保函

本项目合作期限长，项目建设、维护周期长、难度大、成本高，为确保项目的顺利建设、运营，按照项目建设期、运营期、移交期，丙方应向甲方提供中国境内银行出具的见索即付履约保函。

#### 投资保函

##### 丙方应在接到《中标通知书》后28天内、签订《PPP项目合同》前提供投资保函，担保其本合同中的投融资和其他合同义务的履行及责任的承担，《PPP项目合同》在丙方提交投资保函且满足本合同约定的其他生效条件后生效。

##### 本项目丙方投资保函金额为人民币叁仟万元整（小写：¥30000000.00元），于丙方的股权投资款按《股东协议》约定缴足和60%的项目融资交割足额到位后5个工作日内，且提交建设期履约保证金后退还。

##### 如果甲方在项目合作期内根据本合同的有关规定提取丙方投资保函的，丙方应确保在甲方提取后的十（10）个工作日内，将投资保函的数额恢复到本合同前款约定的数额，否则甲方将有权解除本合同，提取投资保函全部金额作为违约金，违约金不足以弥补经甲方因解除合同导致的损失的，丙方还应赔偿甲方损失。甲方提取投资保函、建设履约保函项下金额的权利不影响甲方在本合同项下的其他权利，并且不应免除丙方不履行维护本项目义务而对甲方所负的任何进一步的责任和义务。

#### 建设履约保函

##### 自PPP项目合同生效之日起5个工作日内，项目公司应向甲方提交中国境内市级及以上商业银行出具的以实施机构作为受益人的建设履约保证金，以保证项目公司在建设期能够按照合同约定的标准进行建设，并且能够按时完工。

##### 建设履约保函金额为人民币10000万元，于项目竣工验收合格后届满两年，且提交运营维护保函后15个工作日内退还。

##### 如果甲方在项目合作期内根据本合同的有关规定提取项目公司建设履约保函的，项目公司应确保在甲方提取后的十（10）个工作日内，将建设履约保函的数额恢复到本合同前款约定的数额，否则甲方将有权解除本合同，提取履约保函全部金额作为违约金，违约金不足以弥补经甲方因解除合同导致的损失的，项目公司还应赔偿甲方损失。甲方提取建设履约保函项下金额的权利不影响甲方在本合同项下的其他权利，并且不应免除项目公司不履行维护本项目义务而对甲方所负的任何进一步的责任和义务。

#### 运营维护保函

##### 进入运维期前，项目公司应向甲方出具运营维护保函，金额为人民币贰仟万元整（小写：¥20000000.00元），运营维护保函担保期至运营期届满之日止。甲方应在项目公司提交项目移交保函且运营期届满之日起15个工作日内退还运营维护保函。在运维期内，项目公司未按照本合同的约定完成运营维护服务责任，甲方有权提取运营维护保函的相应金额。

##### 如果甲方在项目合作期内根据本合同的有关规定提取运营维护保函项下的款项，项目公司应确保在甲方提取后的十（10）个工作日内，将运营维护保函的数额恢复到本合同第12.3.1条规定的数额。甲方提取运营维护保函的权利不影响甲方在本合同项下的其他权利，并且不应解除项目公司不履行维护本项目义务而对甲方所负的任何进一步的责任和义务。

#### 项目移交保函

##### 项目公司应在运营期届满前12个月的对应日期向甲方提交移交保函，金额为人民币人民币壹仟万元整（小写：¥10000000.00元）。项目公司履行完毕所有子项目移交义务的，甲方应在移交日起12个月届满的15个工作日内退还移交保函。

##### 如果甲方在移交保函担保期限内根据本合同的有关规定提取移交保函项下的款项，项目公司应确保在甲方提取后的十（10）日内，将移交保函的数额恢复到本合同前款约定的数额。甲方提取移交保函的权利不影响甲方在本合同项下的其他权利，并且不应解除项目公司/丙方不履行维护本项目义务而对甲方所负的任何进一步的责任和义务。

12.4. 丙方对项目公司履约担保的提供，承担连带责任。若项目公司未能按照约定提供履约担保的，丙方应在接到通知后3日内予以提供。甲方有权从应付项目公司的任何款项中扣足约定的履约担保金额，并追究项目公司及丙方的违约责任。

12.5如果甲方提取丙方、项目公司提交的履约保函、建设履约保函、移交保函中的相应金额之后确定甲方属不当提取，甲方应及时退还提取的款项。

## 第四章投资计划及融资方案

### 项目总投资

#### 投资规模

本项目总投资为【】万元，其中：建安工程费用【】万元，工程建设其他费用【】万元（含征地拆迁费用【】万元），预备费【】万元，建设期利息【】万元。

#### 项目投融资

项目的投融资安排，应符合项目实施的实际需要，满足甲方项目建设规划、计划和实际需要，符合合同约定，遵守政府的指令和要求。

经甲方认可的丙方的投融资投标方案及丙方的投资计划均系本合同的有机组成部分，丙方必须严格执行，否则承担违约责任。

甲方、乙方、丙方及项目公司为本项目所投、融资金，必须专用于本项目，不得挪用、转移或者侵占，否则挪用、转移或侵占方承担双倍返还责任，如系项目公司挪用的，丙方补偿项目公司相应金额。

若因丙方或项目公司的融资违约导致项目建设、运营因资金缺乏而延迟乃至停顿，甲方有权解除本合同，追究丙方和项目公司的违约责任。

### 投资控制责任及投资收益率

#### 在确保工程质量、进度以及安全前提和确保设备质量和适用性的条件下，项目公司应优化建设施工方案和设备采购方案，严格规范工程变更签证程序，合理控制工程造价和设备采购成本。因甲方（包括规划勘察设计及前期其他费用等）原因造成总投资超支，则超支部分纳入项目总投资，工期顺延；因丙方或者项目公司原因造成的超支及费用增加不纳入项目总投资，工期不顺延，责任由丙方和项目公司承担。

#### 根据招投标结果，丙方的预期年化投资收益率为【】。丙方的实际收益，与绩效考核挂钩。

### 投融资方案

#### 项目公司注册资本及出资方式、项目公司的股权限制和移交。

##### 项目公司注册资本金及出资比例。

本项目由乙方与丙方共同出资成立项目公司，项目公司注册资本金为44312万元。其中政府方出资4431万元，丙方出资39881万元，乙方与丙方出资比例为10%：90%。（注册资本金由乙方与中标丙方按股东协议约定的时间和比例认缴出资。项目合作期内，根据需要可追加注册资本金并同比例进行增资，但在项目贷款清偿完毕以前，不得减少项目公司的注册资本金。）

乙方有权委派至少一名董事参与项目公司董事会。

乙方及其委派董事，对项目公司股东会、董事会与本合同相悖或者涉及公共利益、公共安全、民生保障、项目公司资产处置等重大决策事项，享有一票否决权。

##### 本项目的“股权锁定期”为项目建设期及项目进入运营期6年。股权锁定期内丙方不得直接或者间接转让其在项目公司的股权，但因政府方或乙方同意回购的除外。项目进入运营期6年后，经湘江新区管理委员会及实施机构同意，社会资本可以转让其在项目公司的股权，但受让方应满足履行本项目要求的融资能力、财务信用、技术能力、运营经验等基本条件，并要以书面形式表明，在其成为项目公司股东后，督促并确保项目公司继续承担项目合同下的义务。未经湘江新区管理委员会及实施机构同意，社会资本不得进行股权转让。丙方向金融机构提供有融资连带担保的，还需取得金融机构的同意；且以受让股权方式接续成为项目公司股东的新的社会资本，必须具有类似项目运营的经验和成熟业绩，受让股权方需继承股权转让方原有权利及义务。

未经甲方书面同意，丙方不得在其项目公司股权上设置任何他项权利或者负担或者限制（包括但不限于为了项目融资的需要）。

未经甲方书面同意，项目公司不得改变注册资本及股权结构，不得减资、增资或并购等方式变更项目公司注册资本及股权结构。任何未经甲方书面同意的项目公司股权变更都是无效的。

##### 合作期届满，各方权利义务完成后，项目公司可依法进行清算注销。

##### 合作期内，乙方有权转让、转移其所持有项目公司股权，丙方不享有优先受让权，并有义务协助乙方办理股权变更登记手续。乙方的任何的股权转让、转移都不能免除政府应承担的义务和责任。

#### 债务资金筹措

丙方的投标融资方案是本合同的重要组成部分。在合同签订后，丙方及项目公司应在1个月内进一步向甲方提供详细的融资方案及其保障措施，并确保在甲方审批后作为本合同的组成部分实施。

丙方及项目公司在编制融资方案时，应向多个金融机构进行询价，择优选择。

#### 丙方有义务按照承诺、约定及规定履行融资义务，并保证项目公司债务资金及时、足额到位，承担融资违约及损失赔偿责任。

丙方及项目公司融资不到位或者融资失败的，甲方有权解除合同，追究丙方及项目公司的违约责任。

### 政府提供的其他投融资支持

#### 如果该项目符合国家、湖南省及项目所在地投资补助、贷款贴息、PPP项目资金支持等方面优惠政策，甲方协助项目公司办理申请政策优惠的相关手续，项目公司取得相关优惠或补助资金，建设期冲抵总投资，运营期冲抵政府付费。

### 投融资及项目公司资金监管

#### 甲方及乙方对本项目的投融资进行监管。

#### 丙方必须按照采购文件和本合同的约定履行出资义务，确保项目公司在本合同签订后30工作日内注册设立，否则甲方将认定丙方根本违约，有权解除本合同，并追究丙方的违约责任。因甲方原因导致项目公司未按期成立的除外。

#### 项目公司是项目运作平台和融资法律主体，项目融资的融资义务的法律主体是丙方，丙方对项目公司融资承担连带责任。丙方必须按照采购文件及本合同约定的融资承诺履行融资义务，承担融资违约责任。

#### 甲方及乙方有权对丙方和项目公司的融资进行监管，其内容包括但不限于：

##### 丙方及项目公司的融资必须符合本项目的投资计划和项目建设的资金需求，不得出现资金短缺和资金到位不及时的情形。

因丙方融资原因导致项目进度缓慢乃至停建或者出现其他严重不符合约定情形的，在甲方出具书面整改意见后两个月内未能有效改变违约状态后对后续工作进展产生重大影响，甲方有权解除本合同，接管项目。在该等严重违约情形下，无论甲方解除合同与否，丙方均按照逾期融资金额12%/年的标准向甲方支付违约金（计算至融资到位或甲方解除合同之日），并应赔偿因其融资违约而给甲方造成的损失。

##### 融资综合利率为【】，是项目公司融资成本的限值，超出该限值的融资成本，由社会资本方承担。

##### 丙方及项目公司的融资必须合法合规，未经甲方或乙方书面同意，丙方不得以项目公司股权、项目资产（包括但不限于土地、房屋、收费权等）担保融资，且丙方的融资担保不得影响项目的运营和移交。

#### 丙方及项目公司应确保甲方享有融资项目方面的知情权，在接到甲方书面通知后，丙方及项目公司应在三（3）日内书面向甲方报告项目资金状况及项目状况等信息，并提供相关材料和证明。

#### 丙方不得以任何形式抽逃在项目公司的资本金出资，项目公司的所有融资必须用于项目合作事项。项目公司银行账户的设立及其增减变更均应征得乙方的书面同意。乙方确保在3个工作日内完成书面确认，未确认的视为同意。建设期内，项目公司需根据甲方或乙方要求不定期提供项目公司现金流量表、银行对账单及甲方或乙方要求的其他文件。

项目公司违反上款约定或者项目公司资金流出现异常的，甲方或乙方有权对项目公司银行账户实施共管（即双控），项目公司在接到共管通知后3日内协助办理账户共管相关手续。

丙方或者项目公司违反项目资金监管规定和约定的，应赔偿因此而给甲方造成的损失，出现严重违约、违法乃至犯罪行为的，甲方有权单方终止合同。

## 第五章项目前期工作

### 前期工作内容及要求

#### 为保证本项目工程建设的顺利开展，政府方出资方代表负责完成项目公司成立前的前期工作及相应的报批报建工作，包括但不限于：项目立项批复文件、项目可行性研究报告、设计方案、初步设计编制及批复、PPP流程、工程造价等文件（包括但不限于物有所值论证、财政可承受能力评估、PPP实施方案等）编制及审核。

#### 丙方（项目公司成立前，负责代办）及项目公司负责完成以下项目前期工作，以满足项目具体实施条件：

#### 项目公司负责在本项目开工前依据丙方投标文件中提供的项目建设进度表及投融资进度计划表进一步细化和编制以下内容，经甲方或乙方批准后实施：

#### 建设工程项目建设进度计划和本合同项下其他有关工作计划，其中工程项目建设进度计划应包含总工期、进度计划文字说明及图表、重要设备和主要材料采购计划、进度控制性节点、年度计划目标和月度计划目标、配套的资金计划等内容；

#### 项目资金的来源及使用计划、年度投资计划、资本结构及重大事件进度表；

#### 总体施工方案，包含分包方案、关键岗位人员配置及到位时序、安全施工方案、主要施工技术方案及赶工措施等。

18.2.2项目公司成立后的设计及相关的报批报建工作（经甲方授权委托），包括但不限于以下事项：专项评估咨询、施工图设计、各专项专业设计、检测施工方案、工程造价编制等。因项目公司调整设计所产生的审批手续变更、施工图审查及备案、办理工程规划许可证和建设工程施工许可证，并承担相应报建费用。甲方及乙方负责对上述工作的成果进行审核，审核流程及办法另行商议确定。丙方及项目公司的项目实施及本合同义务履行，应建立在前期工作的基础上，并符合其要求，各方另有约定的，按照约定执行。

#### 政府方依法提供土地供本项目使用。本项目所涉及土地均不可以作为抵押贷款条件。

#### 前期工作应当满足本项目建设、运营之需要，并不得造成时间或工作上的延误。

### 前期工作任务分担

#### 项目推进工作中遇到的其他前期工作如属于必须各方共同完成的，由各方共同完成。属于必须由甲方完成的，甲方可委托或确定相应主体实施。属于由丙方承担的前期任务，由丙方负责实施完成。

#### 前期工作违约，由违约方承担责任。前期工作构成项目实施前提，而该等前期工作未能完成导致合同无法实施的，由责任方承担责任。

### 前期工作费用及其他费用

项目前期工作费用及其他费用包含但不限于：由实施机构选聘的工程勘察、设计、可研编制、专项设计、专项评估咨询、报批报建、施工图设计、第三方评审、设计咨询、工程监理、工程造价咨询、审计、监测检测、工程结算、PPP咨询、招标代理、环保费用等计入项目总投资。前期工作费用不高于国家现行有效的计费政策文件规定标准计费；没有国家计费政策文件规定标准的，按照服务方案优选的原则，通过招投标、竞争性谈判、竞争性磋商等方式择优选择，按照公平合理、等价有偿的原则确定服务费用。前期工作费用，以实际发生金额为准，经乙方审核确认后由项目公司承担，乙方确保纳入项目总投资。

前期工作事项由乙方采购完成的：已经与乙方签订合同并履行完毕的，该费用直接计入项目总投，由项目公司将费用支付与乙方。已与乙方签订合同但未履行完毕的，由乙方、项目公司和中介机构签订三方协议，乙方仍负责款项的支付，项目公司负责合同中除款项支付外的其他权利义务的承继。

本项目已发生的项目建设前期工作费用由乙方向项目公司提交相关增值税发票、费用清单、合同及付款凭证，项目公司在成立之日起三十个工作日内一次性向乙方指定账户支付，纳入项目总投资。尚未发生的项目建设前期费按照湘江新区管委会相关规定和湖南湘江新区发展集团有限公司的相关文件规定计算后，由项目公司按合同金额在合同签订后一次性支付至乙方帐户，最终按实际发生的合同费用多退少补。最终费用按项目实际发生金额，在经过乙方、项目公司共同确认后进入本项目总投资。

本项目监理、检测、全过程造价咨询事项在确定相应实施单位后，由乙方、项目公司与实施单位签署三方协议，乙方负责款项的支付，项目公司负责项目实际执行。合同费用由项目公司按合同金额在合同签订后一次性支付至乙方帐户，最终按实际发生的合同费用多退少补。

本项目已由乙方先行垫付的征地拆迁费用（不含税）总金额为23564.14万元，超过部分项目公司不承担，项目公司成立之日一年内（分两次，各50%）向乙方指定账户支付进行返还，支付款项包括23564.14万元征地款及产生的利息（从项目公司成立之日起至支付之日止，利率中标单位投标的融资综合利率），纳入项目总投资。若项目公司要求乙方开具发票，则乙方应以含税金额开具并由项目公司承担相应税费，相应税费不计入项目总投资额。

### 政府提供的前期工作支持

#### 协调相关部门和利益主体提供必要的资料和文件。

#### 甲方协助项目公司取得临时供水、供电、供气、排污、施工红线范围外运输道路以及临时设施等市政条件，由项目公司具体进行开通接入，并承担相应的费用，计入项目总投资。

#### 政府方依法提供本项目范围内的国有建设土地；项目公司配合甲方按照施工进度计划在项目区块开工日前完成项目用地的规划、征地、拆迁补偿等事宜，确保项目用地满足施工条件。

丙方及项目公司的投融资节奏必须满足甲方征迁需求，否则视为违约乃至毁约。

## 笫六章工程建设

工程建设除本合同另有约定外，按照招标人挂网的《施工合同》执行。

工程总承包合同的签订应符合项目实施方案、本合同及其附件的规定，合同的履行应接受甲方和乙方的监督和审核，但甲方和乙方的监督、审核并不免除合同当事人义务及责任。

#### 甲方依据《大王山游客集散中心及停车场建设PPP项目绩效考核方案》组织对工程建设进行绩效考核，并在此基础上支付相关费用。

### 进度、质量、安全及管理要求

#### 进度日期的延长

项目建设进度应根据国家政策要求，灵活掌握和应用，想尽办法，确保按期完工。

##### 当不可抗力事件发生后，一方应在实际发生延误的3个工作日之内，向另一方提出书面的延期要求，并说明该延期是已采取所有合理的措施后所无法回避的延期。

##### 项目公司合理地预见因重大原因无法完成计划进度时，应立即通知甲方，对下述方面作出详细的说明：

（1）预计不能如期达到的某一重大日期；

（2）延误或预计延误的原因，包括说明任何据称的不可抗力情况；

（3）预计的延误天数以及任何其它可适当预见到的对建设工程产生的不利影响；

（4）项目公司为克服或减少延误及其影响而已经采取或建议采取的措施。

上述通知的发出如是项目公司原因造成的延误，不应解除项目公司根据本合同承担的义务。如甲方原因造成的延误，工期应顺延。

收到延期要求的一方应积极同提出要求的一方就延期事项进行协商，并达成书面意见。如提出书面要求的一方在7个工作日之内没有收到另一方对延期表示异议的书面意见，将被视为另一方对延期的要求已表示同意。

#### 由于甲方的原因导致竣工日期的延误

由于甲方的违约造成竣工日期的任何延误，甲方按照本合同约定承担违约责任及违约金，本合同无约定的依照法律规定，丙方应：

（1）提出本合同约定的进度计划日期以作适当延长。

（2） 有权获得延长运营期，相应延长的运营期应不少于被延误的运营期。

（3）获得甲方提供的费用补偿。

#### 丙方导致的竣工日期延误

如果因丙方的原因导致的竣工日期延误，则丙方应就发生的任何延误按本合同约定向甲方支付违约金，并赔偿甲方的损失。

如丙方原因造成的延误，因此造成成本费用增加不计入工程投资总额。

#### 项目公司导致的竣工日期延误

如项目公司原因造成的延误，因此造成成本费用增加由项目公司自行承担，不计入工程投资总额。

#### 进度报告

#### 项目公司应于每月28号前向甲方和乙方提交工程建设进度月报，该月报报应包括月度产值完成情况、项目形象进度、计划完成情况及下月度计划、质量安全情况等内容，同时如果进度和质量发生问题，应提出挽回的措施和计划。

#### 如甲方或乙方发现项目公司项目进度完成情况偏离经甲方同意的进度计划较大，有权组织项目公司召开进度调度会，督促项目公司加强进度管理，确保按项目进度计划完成。

#### 预计的建设延误的通知和建设进度的调整：

#### 在任何时候，如果项目公司合理地预计项目计划的任何部分不能在有关进度日期之前完成，应及时通知甲方和乙方，并合理地详细描述以下情况：

#### 预计无法达到的进度日期；

#### 延误或预计延误的原因，包括对任何申明为不可抗力的情况的描述；

#### 所预计的可能超出进度日期的日数和其他可合理预见的对项目不利的影响；和

#### 已经采取或建议采取的解决或减少延误及其影响的措施。

#### 如果项目公司未向甲方和乙方发出上述通知，项目公司应承担因其未发出此通知而导致甲方可能直接发生的任何费用。

#### 发出上述通知不应免除项目公司在本合同项下的任何义务和责任。

#### 如果出现上述时间延误的情况，除非依据本合同的约定提前终止或解除本合同，在明确违约责任和违约金后（如有），各方应对有关进度日期的期限进行商定延长或修改，并予以书面确认。

#### 项目达标投产标准

项目建设质量标准、使用寿命、安全等级不得低于国家及地方现行规范规定的标准。

#### 项目工程质量与建设管理

#### 根据适用法律法规和基本建设程序、批准的初步设计和施工图设计、所有适用的施工规范标准和本合同的其它要求进行项目施工建设。

#### 本项目严格执行《建设工程质量管理条例》等国家及地方规定的相关法律法规文件，施工质量标准达到“有权单位验收合格”标准，且感观质量达到《湖南湘江新区管理委员会政府投资建设项目工程品质评价管理办法》（湘新建发[2016]383号文）中规定的优良工程以上等级，并获得湖南省优质工程奖。力争至少一个单体工程获得芙蓉奖，并争创鲁班奖。

#### 若某一单体工程获得芙蓉奖，则奖励施工承包人该单体工程概算批复中建安工程费的0.5%；若该单体工程获得鲁班奖，再奖励该单体工程概算批复中建安工程费的1%。

上述奖励或罚款均不纳入项目总投资，由甲方按照本合同约定另行支付或收取。

#### 上述奖励由甲方向项目公司支付，罚款由项目公司向甲方支付，同时由项目公司按照上述标准及施工合同规定对施工单位进行奖罚。甲方、乙方和项目公司对工程质量有争议的，以甲方、乙方、项目公司三方共同认可的工程质量检测机构的鉴定结论为准。检测结果合格的，争议过程中认定工程质量不合格的一方（或两方）为责任方；检测结果不合格，项目公司为责任方。质量检测所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。

#### 本项目在建设期内应符合质量安全管理相关要求，形成相应的质量安全管理机制，具体包括：

- 严格遵守建筑法、环境保护法等适用法律的规定和要求，确保本项目建设符合设计标准和要求以及施工验收规范规定的合格等级标准，确保本项目建设过程满足安全文明施工的相关要求。

- 项目公司接受政府相关建设主管部门对建设工程的行业监督和检查管理。项目公司应按照湖南湘江新区对政府投资性项目统一要求的监理、施工单位履约考核、质量安全、工程品质、建筑领域专项治理等现行及届时有效的制度接受检查。

- 乙方有权对本项目进行不定期检查，并可委托有资质的检测单位对本项目的隐蔽工程、关键分项工程、重要部位等进行抽检，如检查或检测中发现存在工程不合格情况，乙方以书面形式通知项目公司组织整改。项目公司应予以整改到位，并对由此引起的任何费用的增加和工期延误负责，如项目公司未按乙方要求的整改时限整改到位，则乙方有权要求项目公司按照整改费用的5%-10%承担违约金，直至整改到位。

- 项目公司需建立健全质量安全管理体系，制定有效的质量安全管理制度，并为本项目制定专门的工程质量管理手册，并报甲方和乙方备案。

- 项目公司组织的施工组织设计审查、专项施工方案审查、分部工程及单位工程验收、关键分项工程及重要部位验收，须通知甲方、乙方和相关部门参加。

- 本项目发生一般安全事故以上的安全事故，项目公司应于一小时内向安全生产监督部门报告，并同时报告甲方和乙方。

#### 甲方或乙方或甲、乙方指定机构对建设工程的监督和检查不影响也不能替代相关政府部门依法对建设工程的监督和检查。

#### 乙方负责根据适用法律的要求委托有相应资质的监理公司进行项目工程施工全过程的监理，相关费用由项目公司承担，计入前期费用。

#### 项目公司应依法发包，并监督施工单位依法分包。本项目项下任一单位工程不得违法肢解分包或转包。专业分包须经乙方书面同意，主体部分必须由施工单位自行施工不得分包。如有未经乙方批准的第三方施工单位进场施工，甲方及乙方有权拒绝验收相应分包工程，项目公司及施工单位承担由此给甲方造成的一切损失。在分包合同签订后7日内，项目公司应将分包合同副本报送甲方和乙方备案。甲方和乙方有权对本项目下的发包和分包行为进行检查。

#### 项目公司开展材料品牌及规格拟定、材料设备定价、设计变更审查、工程签证、隐蔽工程验工计量、项目资金支付、暂估价项目定价、咨询服务采购、招标文件及合同审查、重大事项的商务谈判以及其他与项目总投资有关的各项工作，在项目公司负责融资以及项目质量、安全、成本、进度责任的前提下，应确保项目公司投资、建设与收益的权益，由项目公司制定相应管理制度，由甲方、乙方共同确认后严格按照制度执行。

#### 本合同未约定的其他工程建设事宜，包括工程款支付比例、缺陷责任期、工程保修等实质性内容在《施工总承包合同》中约定。

#### 安全管理目标

项目公司在项目建设中应加强安全生产管理，保护生命、健康、财产和环境，避免安全事故的发生。若发生安全事故，相关安全生产责任由项目公司负责协调施工方全部承担法律责任并承担因此而产生的一切费用，概与甲方及政府方无关，项目公司怠于协调或处理不当因此而给甲方及政府方造成损失的，项目公司应先行承担责任后再向施工方追偿。

#### 安全管理体系

（1）项目公司严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规的规定。

（2）项目公司应按合同约定履行建设单位安全职责。

（3）监理人根据国家有关安全的法律、法规、强制性标准以及部门规章，对项目公司委托的施工方的安全责任履行情况进行监督和检查。监理人的监督检查不减轻施工单位应负的安全责任。

（4）施工单位应对其雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，对其分包商及供应商所雇佣的人员的工伤事故及人身财产损害承担连带责任等。

（5）施工单位应赔偿在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。

（6）项目公司按照相关规定向施工方支付安全作业环境及安全施工措施所需费用。

（7）项目公司负责组织工程参建单位编制保证安全生产的措施方案。工程开工前，就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，进一步明确施工方的安全生产责任。

（8）项目公司应按照相关规定在危险作业事项（如拆除工程和爆破工程）施工14天前向有关部门或机构报送相关备案资料。

（9）因项目施工造成的任何人身伤亡及财产损失均与甲方无关，由项目公司承担。

#### 安全事故责任

项目公司是本项目安全责任主体，承担安全事故责任。

### 建设期的审查和审批事项

#### 审查和审批事项

（1）开工报告的审批；

（2）竣工验收审批；

（3）国家、行业及地方法律、法规规定的其他审查和审批事项。

#### 责任和义务

项目公司负责准备审查和审批所需的资料，并办理审查和审批事项，承担所需费用，甲方予以配合。所有审查审批事项发生的行政、事业性收费及其他合理发生的费用应计入总投资。

### 工程变更管理

#### 合同履行过程中，较备案的施工图发生以下情形的，应按照变更程序审批：

（1）改变合同中任何重大原则性的质量标准或其他特性；

（2）改变工程的规模、位置、结构；

（3）因上位规划、政策、规范规程变化以及甲方的其他原因。

除上述条款外，因图纸错漏、施工时序安排等确需调整技术图纸的，均应按照规范规程调整优化图纸，但均不算变更，不予以计量。

#### 变更权

变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得甲方或乙方同意。项目公司收到经甲方或乙方签认的变更指示后，方可实施变更。

未经甲方或乙方许可，项目公司不享有变更权，但可以向甲方或乙方书面提出变更申请，由甲方或乙方按照变更程序确定是否同意变更。

#### 变更程序

（1）甲方或乙方提出变更

甲方或乙方提出变更的，应通过监理人向项目公司发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

（2）监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的，需要向甲方或乙方以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。甲方同意变更的，由监理人向项目公司发出变更指示。甲方或乙方不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。

#### 变更执行

项目公司收到监理人下达的变更指示后，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且应当按照变更估计原则确定变更估价。工程量增加或减少导致的成本及收益费用计入项目建设总投资，并相应调整政府支付资产可用性付费的金额。因重大变更造成总工期可能变化的，经甲方或乙方同意，各方共同协商解决。

#### 变更现场计量签证

变更工程量计算原则以现场实际完成工程量计量。

项目公司应遵照管委会文件《政府投资建设项目工程变更与计量支付管理办法》的通知（湘新管发[2016]14号）；《湖南湘江新区政府投资建设项目管理实施办法》的通知（湘新管发[2017]15号）及乙方的相关制度执行。

项目实施过程中，甲方或乙方发现项目公司签署的项目经济签证及计量与项目总投资相关的资料与实际情况不符或存在弄虚作假情形的，虚报的工程造价不计入项目总投资。甲方、乙方对上述资料的审核、确认不能减轻、限制或豁免项目公司的相关责任。

#### 变更估价

中标清单中已有适用于变更工程综合单价的，按中标清单综合单价确定变更合同价款，综合单价不因工程量的增减而调整；当工程量变更后减少了工程量或取消了该项目时，其单价采用原综合单价核减工程造价。

中标清单中没有适用于变更工程的综合单价，按25.8条执行，最终以管委会财政局审定为准。

### 项目建设总投资的认定

#### 项目建设总投资

项目建设总投资=工程建设费用+工程建设其他费用+建设期利息。

项目建设总投资最终以政府部门审定的竣工决算为准。

##### 工程建设费用

本项目工程建设费用包括但不限于实施本工程并达到质量标准，在确保安全施工的前提下，必须消耗或使用的人工、材料、工程设备、施工机械台班及其管理等方面发生的费用和按规定缴纳的规费和税金。涉及到电力、燃气、自来水、电信等改迁工程或新建工程，必须由权属单位实施，不能由项目公司直接实施的，应由项目公司委托权属单位实施，项目不计工程结算优惠率。

##### 工程建设其他费用

（1）工程建设其他费用包括征地及拆迁费用、管线迁改费用、建设单位管理费、建设项目前期工作咨询费、建设工程监理费、工程勘察费、工程设计费、环境影响评价费用、场地准备及临时设施费、工程保险费、招标代理服务费、施工图审查费、工程造价咨询费、项目建设工程咨询服务费及其他费用。

（2）工程建设其他费用按相关政策法规执行，不超过《湖南湘江新区发展集团有限公司建设项目其他费用取费标准上限值》的通知（湘江集团发[2016]84号）及《湖南湘江新区发展集团有限公司成本管理相关制度修订内容的通知（湘江集团发[2017]109号）文件中规定的上限值。

其中：

①本项目土地征地及拆迁费用按23,564.14万元确定，纳入项目总投资，超过部分由政府方承担，不计入项目总投资。

②项目建设咨询服务费

管委会或乙方及工程咨询服务机构（设计咨询机构、工程监理机构、全过程造价咨询机构等机构）拥有对本项目进行全过程设计、造价、监理等管控，建立本项目工程款申报与审批体系，进度款支付审核，现场计量控制和造价控制、变更签证审核、结算审核、重大事项的商务谈判等的权利。具体以合同约定为准。

③除①②外的工程建设其他费用，遵照以下原则签订合同：

- 项目公司设立前，管委会或乙方已签署协议的，项目公司设立后，项目公司应当根据管委会或乙方安排就上述协议签署三方补充协议。

- 项目公司设立前，管委会或乙方未签署协议的，项目公司设立后，项目公司应当根据管委会或乙方安排就上述事项签署三方协议。

- 项目建设咨询服务费（设计咨询费、工程监理费、全过程造价咨询费等）由甲方或乙方垫付的，项目公司应于收到支付凭证、第三方中介机构收款收据之日起15日内向管委会或乙方支付上述款项。项目公司未履行上述支付义务的，每逾期一日，应按未付金额的0.1%向垫付方支付违约金；逾期超过30日的，垫付方有权提请政府方提取建设履约保函支付上述款项（包括违约金）；逾期超过60日，垫付方有权提请甲方解除本协议。

待项目办理竣工决算时，将咨询服务费及相应的建设期利息合并纳入项目总投资。

##### 预备费处理

预备费=基本预备费+涨价预备费

（1）基本预备费是指在施工过程中设计变更等所增加的工程费用；设计变更、工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用；一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用，需要事先预留的费用。

（2）涨价预备费是指建设工期较长的投资项目，在建设期内可能发生的材料、人工、设备、施工机械台班费等价格上涨，而引起项目投资的增加，需要事先预留的费用。

##### 建设期利息

（1）建设期利息结算方式：贷款计息时间以实际提款到账为准，贷款利率以实际贷款利率与中国人民银行同期5年期以上贷款基准利率×（1+中标方投标时的基准利率上浮率）计算值相比较的最小值为准。

（2）本项目“建设期利息”等于“综合年化融资成本”，“综合年化融资成本”指本项目公司债务性融资（项目资本金以外的资金）所需支付的综合年化资金成本，包括融资费用和资金使用费，如贷款利息、手续费、中介服务费等所有融资相关的全部成本。

因丙方或项目公司原因，造成建设期延长，则延长期限内的利息不计入项目总投资。

#### 工程概算的确定

工程概算的编制按单个立项的项目内容进行编制，根据批复的初步设计图由湖南湘江新区发展集团有限公司组织编制，管委会组织审核批复,作为施工图设计最高限额。

#### 预算价的确定

项目公司根据已备案的设计施工图分批次组织编制工程预算，湖南湘江新区投资集团公司或其委托的中介机构进行预算一审，一审完成后，报湖南湘江新区财政评审部门进行二审。工程预算作为中间进度款支付依据（如二审审核进度无法满足现场施工进度要求，经乙方同意，可暂按投标单价进行中间计量支付进度款）。

#### 竣工结算

#### 本项目的竣工结算审计实行“三审制”：由项目公司及工程咨询服务单位对工程结算进行全面一审，乙方负责组织二审，管委会负责组织三审审定。如上级审计部门抽审的，则以抽审结论为准。

#### 工程结算总核减率超出10%以上的咨询服务费由项目公司承担，且不计入项目总投资。

#### 工程建设费用计价原则

#### 工程建设费用计价采用有关法律、法规规定的“工程量清单”计价方式，已标价工程量清单中已确定的综合单价，按已标价工程量清单单价执行，没有适用综合单价的以湖南省建设厅湘建价[2014]113号文《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》、湘建价[2014]35号文的《关于执行<湖南省建设工程计价办法>的补充通知》、湘建价[2016]72号文《关于印发<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》、湘建价[2016]134号文《湖南省关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》、湘建价[2016]160号文《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》、湘建价[2017]134号文《关于调整园林苗木等综合税率和社会保险费计费标准的通知》、湘建价〔2019〕47号文《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》、湘建价〔2019〕61号文《关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知》、湘建价建[2016]8号文《2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（一）》、湘建价建〔2018〕4号文《<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（二）》、长住建发[2018]104号文《关于建设工程扬尘防治调整安全文明施工费计价规定的通知》、人工工资执行湘建价[2019]130号文件、湘江新区相关计费文件、《长沙市财政局关于长沙市政府投资建设项目工程结算优惠的的通知》 (长财评〔2018〕3号)以及丙方的投标综合优惠率[投标综合优惠率=1-（投标报价总价-暂列金额-暂估价）/（招标控制价总价-暂列金额-暂估价）]确定，结算优惠率不得低于长财评〔2018〕3号及投标综合优惠率。

#### 工程量按实计取。

#### 主要材料价格以招标控制价审定期采用的《长沙建设造价》发布的预算价格为基价，其中苗木价格信息价高于1万元的，按1万元暂估，《长沙建设造价》中没有预算价格的如适用于《关于明确湖南湘江新区管委会政府性投资项目主要清单招标上限值的通知》（湘新财发[2019]19号）的则优先执行该文件，如适用于长沙市财政评审中心发布价格的，则优先于市场价执行该文件，如均没有适用文件的则通过市场询价共同确定价格。

- 本项目结算时如主要材料因物价波动引起的价格调整，按《关于工程主要材料价格调整的通知》（湘建价[2008]2号）、《湖南省建筑工程材料预算价格编制与管理办法》（ 湘建价〔2018〕129号）的规定执行，《长沙建设造价》发布的施工同期的材料预算价格为依据，房屋建筑工程、市政工程、仿古建筑、房屋修缮工程等的主要材料预算价格或市场价格涨降幅度在±3%及以上，装饰和园林景观及安装工程等主要材料预算价格或市场价格涨降幅度在±5%及以上时，该单项主要材料价格应按规定全部调整。如单项材料虽不是主要材料，但总价占该单位工程所材料合价的2%（含2%）以上，该单项材料应视为可以调整价格的主要材料。

- 工程造价如果有新的计价文件、制度和政策，由合同各方参照最新文件、制度和政策协商解决。

#### 工程概算、工程预算、竣工结算计价标准参照25.8执行。

#### 项目公司开展上述各项工作，在项目公司负责融资以及项目质量、安全、成本、进度责任的前提下，应确保项目公司投资、建设与收益的权益，由项目公司制定相应管理制度，由甲方、乙方共同确认后严格按照制度执行。

#### 乙方应指定专人负责与项目公司确认项目投资成本。

### 土地、投资和建设

本项目的用地由政府依法提供，项目公司负责投资和建设。

### 项目验收

#### 工程完工后，项目公司应及时向甲方提交竣工验收报告及本合同要求的相关资料，甲方认为符合要求的，项目公司即可安排竣工验收。

#### 竣工验收由项目公司主持，甲方、乙方、行业监督部门、工程质量监督部门、设计、施工、监理等有关单位参加。

#### 工程项目验收严格按照相关规范、标准、合同、竣工图以及与该工程相关的法律法规等政策执行。

#### 经竣工验收合格的单位工程，以甲方或其指定机构出具的相关会议纪要为准（虽有该等约定，项目公司仍应按照适用法律的规定办理相关竣工验收备案手续）；

#### 建设期结果绩效考核要求为项目通过竣工验收。如果工程未达到验收标准，责令项目公司在政府规定期限内及时整修，整修费用由项目公司自行承担。同时政府方可根据PPP项目合同相关约定提取社会资本方提交的建设期履约保函中的相应金额，提取后应按约定及时补足建设履约保函。

#### 因项目公司或丙方原因未按约定时间完成竣工验收合格并完成竣工决算的，政府有权延迟支付费用。

### 保险

#### 必须购买的保险种类

#### 项目合作期内，项目公司必须按合理和符合行业惯例的原则，以合理价格和商业上可接受的条款，自费购买和维持保险。

#### 本项目建设期项目公司必须自行或通过施工单位购买的保险险种包括建筑工程一切险、第三者责任险、货物运输保险、安装工程一切险、施工机具综合保险、雇主责任险和适用法律要求的其他强制性保险。相关费用计入项目总投资中的建筑安装工程费。

#### 建设期保险期限与项目运营期的保险无缝衔接，项目运营期内，项目公司应按照适用法律的规定及/或本项目的运营安全需要为本项目运营购买一切惯常、可合理购买的保险。具体由项目公司在运营方案中明确并经甲方审定。

#### 购买和维持保险义务

项目公司承担购买和维持保险的相关义务，具体包括：

#### 在本项目建设期内，项目公司确保购买了本合同约定的必须购买的保险且购买的保险在整个建设期内有效；在本项目运营期内，项目公司确保购买了本合同约定的必须购买的保险且购买的保险在整个运营期内有效。

#### 督促保险人或保险人的代理人在投保或续保后尽快向甲方提供保险凭证，以证明项目公司已按合同规定取得保单并支付保费；

#### 如果项目公司没有购买或维持合同约定的某项保险的视为违约，则甲方或乙方可以投保该项保险，费用由项目公司支付，甲方或乙方并从履约保函项下扣抵其所应支付的保费或要求项目公司偿还该项保费；

#### 向保险人或保险代理人提供完整、真实的项目可披露信息；

#### 任何时候不得作出或允许任何其他人作出任何可能导致保险全部或部分失效、可撤销、中止或受损害的行为；

#### 当发生任何可能影响保险或其项下的任何权利主张的情况或事件时，项目公司应立即书面通知甲方和乙方；

#### 尽一切合理努力协助甲方或甲方指定的机构或甲方认可的其他被保险人及时就保险提出索赔或理赔。

#### 保单、保险合同要求

#### 项目公司在签署保险合同前应事先将保险合同提交乙方审核。非经乙方审核同意，项目公司不得签署保险合同。经乙方同意并签署保险合同后7日内，项目公司负责将保险合同提交甲方或乙方备案。

#### 在取消保险合同、不续展保险合同或对保险合同做重大或实质性修改等事项发生时应提前向甲方或乙方发出书面通知并征得其同意。

### 工程的质保和保修

项目公司应当对其提供的设施、设备的质量及可用性负责，应当按照技术规范，定期对负责运营项目设施、设备进行检修和保养，保证设施运转正常及经营期限届满后资产按规定进行移交。

#### 保修期限和范围：

保修期按国家标准执行，保修范围为项目全部设施、设备。

#### 保修期内的保修责任和义务：

按《建筑工程质量管理条例》及产品质量法的相关规定执行。其中规定的保修责任和义务由丙方承担。

#### 工程质保金的设置、使用和退还：

项目公司按照国家现行规定和合同约定收取、使用和退还施工方的工程质保证金，不得违规截留、挪用或擅自退还。

### 建设期监管

#### 招标采购监管

丙方不具备建设所需的工程施工、货物生产提供的资格和能力的，应选择满足要求的承包商提供服务，属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准，项目公司需按照国家招投标有关规定，依法进行招标，选择满足要求的供应商。项目公司的工程及货物招标应接受甲方的监督，上述招标的招标文件、招标结果和承包（供货）合同应根据甲方要求备案，或者由甲方进行抽查管理。二次招标及由此产生的相关费用由项目公司支付。

工程重大设备、材料采购，在项目公司负责融资以及项目质量、安全、成本、进度责任的前提下，应确保项目公司投资、建设与收益的权益，由项目公司制定相应管理制度，由甲方、乙方共同确认后严格按照制度执行。

#### 工程质量监管

监理单位、质量检测机构对工程全过程监督、检测。

#### 工程进度监管

甲方根据本合同附件规定的进度计划对工程进度进行监督管理，但不免除丙方承担工程进度延误的责任。

#### 工程建设档案资料监管

项目公司、丙方须按国家、地方及行业规定建立档案资料管理制度，规范档案管理工作。

#### 工程项目建设监理、检测单位由甲方或乙方依法确定。丙方及项目公司应接受政府实施机构聘用的监理公司、检测公司等机构的全面监督和专业监督,监理、检测费用由项目公司承担，纳入项目总投资。

### 建设期违约和处理

#### 甲方违约

在合同履行过程中未依约履行义务的，甲方依约承担违约责任：

#### 丙方违约

在合同履行过程中发生的下列情形，属于丙方违约：

（1）丙方违反合同约定擅自更换项目建设管理团队；

（2）丙方违反合同约定进行转包或违法分包的；

（3）丙方违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（4）因丙方原因导致工程质量不符合合同要求的；

（5）丙方未能按设计、施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）丙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（7）丙方未能按照合同约定履行其他义务的。

发生违约情况时，甲方或政府主管部门可向丙方发出整改通知，要求其在指定的期限内改正，逾期不改正的甲方有权解除合同。

项目公司未依约履行合同义务的，视同丙方违约。

#### 丙方违约的责任及合同的解除

##### 丙方应承担其上述违约行为而增加的费用和（或）延误的工期损失。

##### 项目公司原因造成工期延误的，每迟延一日，违约金金额为该项目建设总投资金额的万分之一，甲方可以从建设履约保函中扣取。迟延60日以上的，甲方可单方解除本合同并要求项目公司承担违约责任。

##### 因有证据证明丙方违约甲方解除合同的，丙方已完成项目甲方按照经审计的成本价（不含工程利润）结算，丙方应按照本合同总价的10%向甲方支付违约金，此前因延误工期的违约金按照本条第31.4.2条计算。

##### 因丙方违约甲方解除合同的，自甲方书面解除合同通知书送达至丙方后十五（15）日内，丙方必须撤出项目现场，并自行承担撤场费用，移交项目工程及其资料，办理书面的移交手续。丙方拒不撤场或者拒不按照上述约定办理移交手续的，按照项目总投资额的日万分之五向甲方支付违约金。

##### 建设的延迟、放弃和甲方介入

##### 延迟是指丙方自身违约、甲方违约、不可抗力、法律变更或变动等事件导致建设工程不能如期开工或完工。

##### 丙方在获悉可能导致项目在预定竣工验收合格日前不能完工的任何事件发生时，应于三（3）个工作日内以书面方式向甲方发出延迟通知，通知内容包括但不限于：

（1）延迟事件发生的原因、时间、过程；

（2）延迟或延迟事件的责任者；

（3）预计延迟时间；

（4）对本合同的任何违约或预期违约；

（5）丙方关于减轻和纠正延迟或延迟事件影响的计划。

（6）丙方在发出延迟通知后，应定期（至少应每星期）就相关情况向甲方提供事件的最新进展报告。

##### 放弃及视为放弃

放弃是指丙方以书面形式表示放弃本项目建设或运营。除不可抗力或甲方违约的情况外，如果丙方出现下列情况，则本项目的建设应视为已被放弃：

（1）书面通知甲方其已终止任一建设工程，且不打算重新开始施工。

（2）由于丙方原因未能在开工日后三十（30）天内开始项目的建设。

（3）由于丙方原因未能在任何不可抗力事件结束后三十（30）天内恢复建设工程施工。

（4）丙方出于任何其他原因在项目进入运营之前停止工程建设（含测试），直接或通过分包商撤走场地全部或大部分的工作人员。

##### 甲方介入完成建设

31.3.5.4.1甲方介入的条件

丙方出现下列情况之一的，则甲方有权指定第三方取代丙方承担项目的任何必要的建设，以便实现完工。

（1）书面表示放弃项目；

（2）被视为放弃项目建设；

（3）项目建设失败。

31.3.5.4.2甲方介入建设后，丙方应与甲方及其指定第三方合作，向其提供所有合理的协助，并让贷款人在其融资文件中作出具有相同效果的承诺，以确保项目的建设和完工。

31.3.5.4.3甲方介入项目的建设，不应被视为根据本合同受让了项目资产或承担了丙方的义务。

31.3.5.4.4除本合同另有规定外，甲方及其指定第三方介入建设所产生的一切费用和甲方及第三方介入前的风险由丙方承担。甲方有权在向丙方提供详细的费用和支出记录后，从履约保函项下提取该部分款项。

31.3.5.4.5如果丙方已采取了切实可行的措施或提供了有效担保，甲方可自行决定是否撤出项目的介入。甲方选择撤出的，丙方应在此时恢复承担全部责任，直至任何一方发出终止通知为止。

31.3.5.4.6本合同所称的介入权包括进场施工、接收场地、开展项目建设的全部工作并获得相应收益等。

#### 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

31.3.5. 在建设期内，由于项目公司原因发生重大安全事故、重大质量事故等产生人员伤亡、财产损失的，由项目公司自行承担一切相关责任；且每出现一次，丙方应向甲方按【】元/次的标准支付违约金；

31.1.6. 项目公司监管不力导致承包人进行违法、违规分包、转包的，应由项目公司自行承担相关责任，且每出现一次，丙方应向甲方支付违约金，违约金标准为【】元/次，项目公司未及时整改的，丙方还应向甲方支付【】元/天的违约金，直至整改完毕。

## 第七章运营和服务

### 政府提供的外部条件

#### 甲方承诺对项目运营和服务提供必要的条件和支持。甲方协助项目公司完成项目投入运营前所必需的批准手续。

#### 根据丙方或项目公司申请，及时批准丙方或项目公司开始提供运营服务。

#### 甲方协调湘江新区有关部门，为项目运营提供道路、供水、供电、排水、燃气、热力等其他配套条件。

#### 依据适用法律和本合同对项目公司进行监督检查时，不干预项目设施正常建设和运营维护。

### 运营

#### 本项目自正式运营日起进入正式运营期，运营期15年。

#### 运营服务的范围及方式

#### 运营期，由项目公司负责本项目的日常运营维护（包括但不限于本项目红线范围内全部道路、停车位、管理用房、绿化及其他设施的清扫保洁、日常保养、安保，定期巡查检查，小修保养，运行管理以及应急抢险等）。在整个运营期内，项目公司应承担相应的费用、责任和风险，管理、运营和维护项目设施，使项目设施处于良好的使用状态。项目公司应建立健全流程制度管理体系，从制度体系上保障基础设施和公共服务的正常运营。

##### 经甲方书面同意，项目公司可以实行运营外包或者其他运营服务方式，但不得免除项目公司的运维义务和责任。

### 运营服务标准

#### 运营服务标准：按照甲方有关标准执行。

#### 运营持续性要求：项目公司须保证在开始运营后，非因不可抗力及足以导致运营无法持续的情势变更，不得中断、停止运营。

#### 运维期开始3个月前，项目公司应向甲方提供运维方案和运维手册，甲方完善审批后的运维方案和手册系本合同的组成部分和对项目公司运维考核的重要依据。

### 运营维护与修理

#### 项目公司应严格按照国家及行业相关法规、规范、标准及经甲方审批的运维方案和手册，并本着保质、高效及勤勉尽责的原则，履行项目运维义务。

#### 运营维护所需费用由项目公司承担。

#### 甲方依据《大王山游客集散中心及停车场建设PPP项目绩效考核方案》组织对项目公司的运营维护进行绩效考核，并在此基础上支付相关费用。

#### 甲方或乙方有权每3-5年组织一次中期评估，全面评估项目的技术、管理和财务表现，并重点分析项目的运行状况和项目合同的合规性、适应性和合理性，包括反映建设内容与规模的指标、收入、成本、投资效益指标、相关财务分析指标的实现程度等，并根据中期评估结果和相关法律法规及政策文件规定进行相应的调整。丙方有义务接受政府方组织专家对其经营状况进行中期评估，特殊情况下可以实施年度评估。

### 更新改造和追加投资

在运营期内，工程非质量原因需要更新改造或追加投资的，需经甲方事先书面同意，并由甲、乙、丙三方依法另行签订补充合同约定，否则，由丙方自行承担。

### 运营期政府监管

#### 甲方可在项目公司派驻常设代表监督运营管理，项目公司和乙方不得拒绝。

#### 政府方其他职能部门负责对项目运营进行相应的职能监督检查。

### 运营支出

运营期内，项目设施运营维护发生的所有费用由项目公司承担。运维保险计入运维成本。因施工质量、工程缺陷等施工方原因造成的所有大中修费用及损失应由丙方承担，如已由项目公司承担的，丙方应向项目公司补偿，且相关费用不得计入项目公司运营维护费用。

### 运营期违约事项和处理

#### 甲方的终止权

下述事件如果不是由于甲方违约或不是由于不可抗力所致，即构成丙方违约事件，如果在被允许的时期内未得到改正，甲方有权终止运营期：

（1）社会资本方在项目合同存续期内将政府承诺投入的资金及形成的资产进行出售和转让。

（2）社会资本方擅自转让、出租运营权。

（3）因管理不善，发生重大质量、生产安全事故。

（4）因社会资本方原因擅自终止运营或干扰项目正常经营，严重影响到社会公共利益的。

（5）社会资本方不完全履行合同义务，且在甲方就此发出通知后的规定期限内仍未对违约采取补救措施。

#### 终止后的补偿

甲乙丙各方均有权获得由于违约方未遵守相关全部或部分约定终止合作而使其遭受的损失、支出和费用的补偿，该补偿由违约方支付。

## 第八章 项目移交

### 项目移交前过渡期

#### 项目移交过渡期：运营期结束前12个月为移交过渡期。

在不迟于本项目合作周期届满前18个月，项目实施机构或政府指定的机构代表政府按照合同约定处理项目移交的各项事宜。

#### 过渡期工作内容和进度安排：

##### 移交过渡期开始，由甲方牵头，组织管委会财政/发改及相关职能部门、政府出资人代表、社会资本方等成立“项目移交工作组”，举行会谈并商定项目移交的详尽程序和将移交的详尽程序和将移交的建筑、设备、设施、物品和零备件的详细清单，以及移交的方式，社会资本方应无条件配合。

##### 在运营期届满至少三个月前，社会资本方应向甲方提交项目的详细移交安排（包括但不限于设备、设施和项目的详细清单）。

#### 在移交过渡期，社会资本方须采取措施确保项目各项设施完好运行，原始记录、统计报表、档案资料等齐备。

#### 在项目运营期届满前12个月内，移交工作组提前介入项目的运营和维护；社会资本方丙方应边运营、边做好项目移交的各项手续准备和梳理，确保所移交的资产、资料的功能完备、内容完整和客观准确；就移交工作组而言，为“穿行测试”方式的动态移交，提前熟悉项目运营维护的作业流程、作业规范，发现设施不达标的，移交工作组应要求项目公司进行改造修复、更新重置，或提取移交保函进行修复重置。

### 项目资产移交

#### 移交方式

##### 设施移交

项目公司于运营期届满后14日内向甲方指定的机构移交项目建筑、设施、与项目设施相关使用的所有构件、设备、零配件和配件、项目设施相关的附属配套设施及相关物品。

无论由实施机构为接收单位，还是由乙方或其他单位/部门作为接收单位，移交后的项目实物资产、权益资产、股权等均归政府所有，均属国有资产。

##### 运营期届满的资料移交

- 项目公司应同时向甲方移交本项目完整的竣工档案（含电子文件、软件、代码、密码）、技术资料、设备维修操作手册（该手册应能满足甲方操作、维修、拆卸、重新组装、调整和修复设备的需要）和其他资料，以使甲方指定机构能够继续项目设施的维护和运营，并确保甲方使用该等资料不受第三方索赔或要求承担其他义务。

- 若甲方提出要求，项目公司应在移交过渡期先期向甲方移交设备设施的维修操作手册，该手册应能满足甲方操作、维修、拆卸、重新组装、调整和修复设备的需要。

##### 权利移交

社会资本方同意对于项目公司除甲方之外的其他合同相对人之间合同中约定的与项目公司移交甲方的工作成果有关的、且在本工程移交给甲方时该合同相对人尚未履行完毕的合同义务，项目公司应将该义务相对应的合同权利（如丙方对其采购合同项下设备享有的保修权利等）转移给甲方，确保甲方有权直接要求社会资本方的合同相对人履行相关义务。

##### 技术移交

- 为保证甲方能在本工程移交后可以正常、稳定、持续、合法占有、使用、收益和处分，项目公司应同时向甲方移交须附带、包含或隐含其中的知识产权或其合法被许可使用权，并且项目公司应确保甲方不应为此向丙方或任何其他人另外支付本合同约定的合同价款之外的额外费用。

- 丙方同意项目公司应在移交日将运营和维护项目设施所需要的所有技术（包括以许可或其他合法方式取得的），无偿移交给甲方，如甲方提出或者丙方根据自己的经验认为有必要，项目公司方应对甲方人员进行工程操作和维修培训，在培训结束且甲方人员培训合格之前，不应视为丙方对工程移交的义务已完全履行。

- 若甲方提出要求，项目公司方同意项目公司应在移交过渡期内向甲方移交运营和维护项目设施所需要的所有技术，并对甲方人员进行操作和维修培训。

#### 移交范围

##### 在移交日，项目公司应向实施机构完好、无偿移交本项目设备设施、其他权利和权益、文件和资料，且应清除本项目设备设施和经营收益权上的一切债务和或然债务（包括抵押、质押或任何形式的担保），具体包括以下内容，但项目公司的银行存款以及债权、债务不属于移交之列：

（1）与本项目相关的基础设施和构筑物；

（2）与本项目相关的所有机械和设备；

（3）项目公司在运营期间为设施运营而购置和取得的资产、无形资产（包括知识产权）等财产；

（4）与运营、维护项目设施相关的所有运营手册、运营记录、移交说明、设计图纸和文件等资料；

（5）法律规定及各方约定的其它内容。

##### 备品备件

（1）在移交日，丙方同意项目公司向甲方无偿移交按技术规范或标准要求的在12个月期间项目设施正常运行需要的消耗性备件和事故抢修的零备件，并提交备件的详细清单。

（2）丙方同意项目公司向甲方提交生产经营项目设施所需全部备品备件的厂商名单。

##### 在用的各类管理章程和运营手册包括专有技术、生产档案、技术档案、文秘档案、图书资料、设计图纸、文件和可行性研究报告、年度实施方案、年度作业计划、项目设计、配套设施施工图、设备设施产品说明书等技术资料，材料采购合同、设备设施采购合同、保险合同、劳动合同等合同/协议资料，以及项目公司运营维护的各种管理制度、作业指导书、文件等管理资料其他项目资料，以使项目能平稳地正常地继续运营；

##### 土地使用权等无形资产、房屋所有权、及与项目场地有关的其他权利与权益；

这些资产在向甲方移交时应不存在任何留置权、债权、抵押、担保物权或任何种类的其他请求权。项目场地在移交日应不存在任何环境问题和环境遗留问题。

甲方与项目公司各方在办理移交工作的同时，应明确运营期结束后妥善安置原项目公司雇员的办法。

##### 移交条件。基于本项目的回报机制和利益分配机制，本项目移交为无偿移交。移交时，丙方不得要求甲方或政府方有偿回购其持的股权。

#### 移交验收程序

##### 最后恢复性大修

在移交日之前不早于6个月，项目公司应对项目设施进行一次大修，但此大修应不迟于移交日1个月之前完成。大修的具体时间和内容由甲方核准。最后恢复性大修应包括：

（1）技术规范和要求所列事项；

（2）项目设施的设备制造厂商的说明、手册和维护计划所列事项；

（3）消除实际存在的缺陷；

（4）设施及易损耗件更换等；

（5）政府合理要求的其他检修项目。项目公司有义务将甲方合理提出的检修项目列入其最后恢复性大修计划。

如果项目公司不能根据以上约定（最后恢复性大修）进行最后恢复性大修，甲方可以自行进行大修。由项目公司承担费用和风险。甲方有权提取移交保函项下的款项，以补偿最后恢复性大修的费用。在此情况下，应向项目公司提供所发生的详细记录。

##### 性能测试

最后恢复性大修后并在移交日之前，项目公司应进行项目设施的性能测试。丙方有责任使测试所得各项性能参数都能符合技术规范或标准的要求。如果所测参数仍有差距，甲方有权从保函中支取相应费用以修正上述缺陷。如果保函金额不足使用的，甲方承担费用以后有权向丙方追偿。

##### 移交程序

（1）预移交

1）项目移交日，项目公司的运营维护责任截止，在此基础上，根据工作量预测，确定移交日前1～2个月的对应日期为移交前清产核资的审计截止日。

2）甲方牵头，组织审计、评估等中介机构对项目公司进行独立、客观、公正的的资产评估和清产核资审计；移交工作组进行移交测试，检查核实项目资料的完整性、有效性和实物资产的可用性；按移交清单分个进行验收，每个验收合格后进行汇总。

3）项目公司负责对预移交过程中提出的不合格处或存在问题进行汇总、整改消缺，由移交工作组正式验收时确认。

4）预移交过程由移交工作组人员现场见证，并做好相应记录。

（2）正式移交验收

1）在审计截止日以后、项目移交日以前的期间，甲方、丙方及项目公司，三方应共同审核确认《资产评估报告》和《清产核资审计报告》，就项目公司的债权债务商定具体处置意见，联合发布“项目移交公告”，明确移交日后相关债权债务、合同权益的剥离/承继等处理事宜和时间要求；同时，就移交后项目公司的员工安置提出处理意见，报管委会批准后在项目公司内部进行公示。

2）移交工作组在确认移交内容的完整性和移交标准的符合性基础上，汇总组织交接清单。

3）移交工作组共同完成全面正式移交验收，落实员工安置事宜。

4）在移交工作组的鉴证下，项目公司与政府指定的移交接收单位正式签订交接清单，完成交接工作。

（3）登记变更

移交资产涉及应当办理变更登记的（包括但不限于土地、房产、股权等），应当办理完毕变更登记后方才视为移交。

#### 移交标准

##### 移交范围内的项目运营状况良好，各项指标符合国家规范要求，技术指标符合设计要求，符合项目持续运营的规范要求。

##### 移交时应同时移交满足接续运营和维护的备品物料，应以清单列示且应保证优于、大于正常经营年份的仓储资料名目和平均12个月的用量。

##### 移交时的作业设计、图纸、合同、运营维护记录等项目资料，做到完整无遗漏。

##### 所有项目资产，确保未设定任何抵押或质押担保；资产形成所对应的负债已经完全清偿完毕，未予清偿的债务已经妥善办理完毕相关的剥离手续，即移交资产不存在与第三者间的权属纠纷，不附带任何可能存在追偿或追责瑕疵；若有，则全部由丙方承担。

##### 项目公司应确保运营期间与运营相关的、与第三者的合同/协议在移交日终止（但涉及后续运营所必需的协议除外）；如在移交日仍有质量保证等权益，项目公司需将此权益无偿移交。

##### 移交培训。项目合作期结束的六（6）个月之前，项目公司应提交一份员工名单，包括每位员工的资格、职位和收入的细节。管委会或其指定机构有权选择在移交日之后优先继续聘用全部或部分员工。

管委会或其指定机构需要在移交日之前派驻人员到项目设施所在地进行培训或学习的，应在移交日六（6）个月之前向项目公司说明情况及拟派驻人员名单，项目公司免费负责为上述人员提供培训，使之达到熟练操作和管理要求。作为移交的一部分，管委会或其指定机构和项目公司应联合考试，以确定被指定人员经过培训合格，可以接管本项目的独立运营和维护。移交后，丙方有义务免费提供不低于六（6）个月的技术支持。

#### 移交责任和费用

##### 运营期届满后的移交和转让，项目公司及甲方应负责各自为移交而发生的成本和费用。

（1）移交工作组为项目移交而实际发生的会议费、文印费、办公费等，由项目公司承担。

（2）移交工作组中属于管委会职能部门和单位工作人员的午餐费补助等，由各单位自己承担。

（3）移交环节实际发生的相关税费，可由税法规定的纳税人自行承担。即：项目公司应合规合理地进行会计核算；若有必要，在移交日以前进行合适的账务调整；否则，因账务处理原因导致移交环节产生的企业所得税等实际税负，由丙方（项目公司的社会资本股东）自行承担。

（4）为项目移交而实际发生的资产评估费、审计费、咨询顾问费、法律服务费等中介费用，由项目公司承担。

##### 如果项目公司未按本合同规定进行移交，则项目公司应赔偿甲方因此发生的支出或损失。

#### 移交的批准和完成确认

丙方同意项目公司完成合同规定的移交工作并经甲方确认后14天内，甲方签发接收证书。

#### 移交效力

除本合同另有约定外，丙方同意项目公司在本合同项下的权利和义务随移交的完成而终止，甲方应接管项目的运营及享有项目的一切权利和义务。

#### 风险转移

甲方承担移交日后项目的全部或部分损失或损坏的风险，除非该损失或损坏是由丙方或项目公司的过错或违约所致。

#### 其它移交方式

项目公司在运营期间届满时，本合同各方一致同意的，可选择以内部移交方式完成项目资产的移交，即项目公司股东中丙方或其继承方可以零对价方式向乙方或其继承方转让其所持有的全部股权，所涉及的税费按届时法律规定由相应主体承担，具体事宜届时各方可另行签署专门协议。

### 移交质量保证及考核

#### 保证期

丙方同意项目公司在移交日后6个月的保证期内，承担全部设备设施质量缺陷的保修责任（因接收移交的单位使用不当造成的损坏除外）。在收到甲方书面保修通知后，丙方应尽快自费进行保修。

#### 承包商保证的转让

在移交时，丙方及项目公司有义务将所有施工方、制造商和供应商提供的尚未期满的担保及保证在可转让的范围内分别无偿转让给甲方，并促成供应商以过去同样的优惠价格供应设备，在移交时，丙方应当通知所有的承包商、制造商和供应商与甲方确认尚未期满的义务的履行，甲方有权选择是否接收合同延续和承担由此发生的一切责任。

#### 移交阶段考核

在具备移交条件的情况下，由甲方政府方相关职能部门对移交环节进行考核。

考核依据附件《大王山游客集散中心及停车场建设PPP项目绩效考核方案》实施。考核过程中相应的罚金（如有）甲方可从移交保函中提取。

### 项目移交违约及处理

#### 丙方同意项目公司发生下列情况视为违约：

- 除因不可抗力或甲方的原因外，丙方及项目公司的移交日期较确定移交范围和内容的基准日推迟。

#### 移交内容及其状态不符合约定的标准。

#### 丙方同意项目公司按以下方式承担违约责任：

- 逾期移交的，按照日5万元支付违约金；

- 移交内容及状态不符合约定的标准的，赔偿实际损失；

- 甲方有权直接接管项目。

#### 丙方对项目公司违约责任承担连带责任。

### 协议取消和转让

移交日，若存在与应当移交项目设施有关的但尚未取消的、仍然有效的设备协议、供货协议或所有其他协议，项目公司有义务予以取消。若该等协议对项目设施的运营和维护是必需的，项目公司应向甲方或甲方指定的第三方无偿转让上述协议的权利和义务。

## 第九章 收入和回报

### 项目回报机制及付费

### 项目回报资金来源

本项目采用BOT运作方式，回报机制可行性缺口补助，项目使用者付费收入包括停车场收入、广告业务等收入，使用者付费收入不足以满足项目公司成本回收和合理回报时，由政府按照规定进行可行性缺口补助。

可行性缺口补助=可用性服务费+运维绩效服务费－使用者付费。可用性服务费以最终审计结果确定的工程总投资和投资收益率（中标价为准）并结合绩效考核结果在运营期分年支付；运维绩效服务费为运营期年运营成本和投资收益率（中标价为准）结合绩效考核结果在运营期分年支付。

### 可用性服务费

### 1.可用性服务费的含义

可用性服务费（A）。可用性服务费指项目公司为本项目建设符合适用法律及协议规定的竣工验收标准的公共资产之目的投入的资本性总支出而需要获得的服务收入，主要包括项目建设总投资（含工程建设其他费用）、融资成本、税费及必要的合理回报。项目工程交工验收合格即为项目达到可用性条件。项目公司通过取得可用性服务费以收回投资并获取合理的投资回报。

2.可用性服务费（A）的计算

可用性服务费以湘江新区财政等相关部门审定的本项目的决算金额，即总投资额作为基数，以政府采购程序确定的投资收益率作为年投资收益率计算，项目每年可用性服务费计算公式为：

A=P×i×（1+i）n/[（1+i）n－1]

计算公式中各指标取值如下所示：

（1）P为项目总投资额；

详见第六章“工程建设”。

（2）i为预期年化投资收益率（中标价为准），即社会资本综合考虑股权、债权等融资成本以及风险后的预期收益率。

（3）n为运营补贴周期：本项目运营补贴周期为15年，n取值从1开始。

### 运维绩效服务费

1.运维绩效服务费的含义

运维绩效服务费，指项目公司为维持本项目可用性之目的提供的符合协议规定的绩效标准的运营维护服务而需要获得的服务收入，主要包括本项目红线范围内的运营维养成本及必要的合理回报，项目公司通过取得运营绩效服务费以收回项目维护成本并获取合理收益。

2.运维绩效服务费（B）的计算

运维绩效服务费（B）以运营成本确定机制为基础并考虑合理收益及绩效考核结果计取，计算公式如下：

B=年度运营成本×（1+i）

（1）年度运营成本=直接运营成本（即基准单价×基准数量）+间接运营成本。其中：

项目全部进入运营期前半年，项目公司需要向政府报项目运营方案，运营方案需要详细列明运营基准单价和基准数量，项目运营期前三年（整个项目完整进入运营期前三年），项目公司每年申报，自第四个运营年开始，项目公司每三年申报一次，由政府方依据项目调价机制调整或重新设定。原则上项目年度运营成本不能高于实施方案测算的数据，若客观原因导致运营成本确有必要调整的，须经甲方书面同意。

对于在建设期内提前进入运营部分，以提前运营的时间占全年的比例，乘以项目整体进入运营期第一年的运营成本来计算提前进入运营部分的成本。

直接运营成本：与项目建设实体内容直接相关的工程运维，按管委会审定的基准单价（如每平米的运维费用等）和基准数量计取。

间接运营成本：与项目日常经营管理相关的且不在直接运营成本中包含的其他运维成本，如营销费用管理费用等。经政府审定后执行。

（2）除实际发生的财产保险外，结算的运营成本均按照丙方投标报价的运营成本结算优惠率下浮，即年度运营成本的计算公式为：

年度运营成本=（直接运营成本+间接运营成本）×（1－丙方投标报价的运营成本结算优惠率）+据实结算的运营成本（如财产保险）×丙方投标报价的运营成本结算优惠率

年度经营成本是指运营期内某年度项目公司付现运营成本支出（含增值税成本等，但不包括附加税费、房产税、土地使用税、企业所得税和财务费用支出），根据财政部财金[2016]92号文件规定，结合本项目实际，设定经营成本项目为：外购原辅材料费（绿化系统工程的化肥、农药等），外购燃料动力费（绿化灌溉电费、电费、水费等），工资及福利费，维修维护费，管理监测费和其他管理费用（办公费等）。

### 使用者付费收入

1.使用者付费收入的含义

使用者付费收入主要包括停车场收入和非停车场收入。停车场收入，主要包括两个集散中心和两个社会停车场的停车收费。非停车场收入主要包括广告业务、服务等其他非停车场收入，由项目公司分类申报及计算。

2．年度基准使用者付费收入（C）

停车场收入和非停车场收入按基准运营收入单价和相应的基准数量作为年度基准使用者付费收入（C）。收入为含税收入。

年度基准使用者付费收入=基准运营收入单价*基准数量

基准运营收入单价及相应的基准数量等在项目全部进入运营期前的半年由项目公司申报，经政府审定确认。项目运营期前三年（整个项目完整进入运营期前三年），每年可以申报，从第四个运营年开始，每运营三年可申报一次。

对于在建设期内提前进入运营部分，以提前运营的时间占全年的比例，乘以项目整体进入运营期第一年的基准使用者付费来计算提前进入运营部分的收入。

基准运营收入单价及数量等需要列明各明细，项目方案已经列明的使用者付费收入明细的，年度基准使用者付费收入均不能低于实施方案数据（除了按照项目实施方案对社会资本方服务验收达标进行日常考核并据此支付相关服务费用外，每 3-5年组织一次中期评估，全面评估项目的技术、管理和财务表现，并重点分析项目运行状况和项目合同的合规性、适应性和合理性，例如反映建设内容与规模的指标、收入、成本、投资效益指标、相关财务分析指标的实现程度等，并根据中期评估结果和相关法律及政策文件规定进行相应的调整）。项目方案未列明的，可由项目公司直接申报。

实际经营收入不足年度基准使用者付费收入的风险由项目公司承担。即项目实际经营收入不足审定的基准使用者付费收入水平时，由项目公司自行负责，在计算政府可行性缺口补助时按基准使用者付费收入进行扣除。

### 政府可行性缺口补助支出

政府年度应付可行性缺口补助=A×10%×建设过程绩效考核系数+A×60%+(A×30%+B)×运营维护期绩效考核系数－C。

A为可用性服务费，B为年度运维绩效服务费，C为年度基准使用者付费收入。

若考虑政府的超额收益分配后，则实际年度可行性缺口补助=前述公式的计算结果－当年政府方应分得的超额收益分配－当年收到的其他财政性资金。

### 项目超额收益分配

本项目经营风险由项目公司承担，当实际使用者付费收入低于政府认可的基准使用者付费收入（C）时，仍按照政府认可的基准使用者付费收入（C）计算相应政府可行性缺口补助金额。为了激励项目公司提高项目经营效益，当项目实际经营收入（项目全部实际经营收入，并非单个子项目）超过基准使用者付费收入时，首先用于弥补之前所有年度的收益不足；弥补后余下部分，由双方按以下超额收益分配原则分成：当实际经营收入高于政府认可的基准使用者付费收入（C）的10%以内时由项目公司获取；当实际经营收入高于基准使用者付费收入10%以上时，将按约定比例与政府进行超额收益分配。

项目超额收益分配表

| 编号 | 实际经营收入高于基准使用者付费经营收入 | 政府与项目公司分成比例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | [10%-20%） | 30%:70% |
| 2 | [20%-30%） | 40%:60% |
| 3 | [30%-40%） | 50%:50% |
| 4 | [40%-50%） | 60%:40% |
| 5 | 50%及以上 | 70%:30% |

政府方分得的超额收益，可用于抵减当年预计的可行性缺口补助，在当年度绩效考核确认完成后进行结算。若按照当年绩效考核结果政府应承担的可行性缺口补助全部抵完后仍有超额部分，则政府方可要求项目公司以现金形式支付或抵减下一年度的可行性缺口补助。

### 上级专项补贴/补助资金

在符合政策规定的前提下，政府方和项目公司宜通力合作，积极争取政府对本项目的专项补贴/补助、以奖代补等资金支持（不包括项目获得相关质量奖项后按本合同约定给予的奖金）；如果达成，无论该资金由政府拨付至财政账户还是项目公司账户，均可以由政府方根据政策要求在建设期内可用于调增政府投资额度、调减社会资本股权投资和社会资本的总投资额度；在运营期内抵减可行性缺口补助。

### 可行性缺口补助的支付时点

政府当年可行性缺口补助额度需结合当年运营绩效考核结果及使用者付费收入情况核算后支付。

项目自正式运营日起满一个公历年为第一个运营年，依次往后推算运营年；

第一个运营年的可用性服务费支付时点为：竣工验收通过之日项目公司即可申请支付第一个运营年可用性付费的70%（其中10%需要结合建设过程绩效考核结果），在项目通过竣工验收后项目公司申请之日起算60个工作日内完成支付。

第二个运营年初，政府可行性缺口补助费用=第二个运营年可用性服务费的70%（其中10%需要结合建设过程绩效考核结果）+（第一个运营年可用性服务费的30%+第一个运营年的运维绩效服务费）*第一年的运营绩效考核系数-第一个运营年的使用者付费。于项目进入第二个运营年后项目公司申请之日起算60个工作日内完成支付。

第三个运营年初，政府可行性缺口补助费用=第三个运营年可用性服务费的70%（其中10%需要结合建设过程绩效考核结果）+（第二个运营年可用性服务费的30%+第二个运营年的运维绩效服务费）*第二年的运营绩效考核系数-第二个运营年的使用者付费，于项目进入第三个运营年后项目公司申请之日起算60个工作日内完成支付。

除最后一个运营年外，后续运营年度支付方式同第三个运营年度。

最后一个运营年初，政府可行性缺口补助费用=最后一个运营年可用性服务费的70%（其中10%需要结合建设过程绩效考核结果）+（倒数第二个运营年可用性服务费的30%+倒数第二个运营年的运维绩效服务费）*倒数第二年的运营绩效考核系数-倒数第二个运营年的使用者付费，于项目进入最后一个运营年后项目公司申请之日起算60个工作日内完成支付。

最后一年的运营维护费和最后一个运营年可用性付费的30%=（最后一个运营年可用性服务费的30%+最后一年的运维绩效服务费）*最后一年的运营绩效考核系数-最后一个运营年的使用者付费，于移交完毕之日后项目公司申报之日起算60个工作日内完成支付。

### 可行性缺口补助的调整

项目在完成财务竣工决算前由政府方按照项目乙方审定的投资额核算当年可行性缺口补助，在项目完成财务竣工决算后，将根据财务竣工决算与乙方审定的投资额核算的差额对下一年度可行性缺口补助进行调整，差额部分利息应按照同期银行固定资产贷款基准利率计算补偿或作相应核减。项目公司应确保项目在完工后不超过1年的时间内完成竣工验收，竣工验收后不超过1年的时间完成工程结算。项目工程结算后不超过1年的时间完成财务竣工决算。若在上述期限内，项目公司没有完成项目竣工决算，政府方有权暂停项目的可行性缺口补助，资金成本损失由项目公司承担。

### 项目调价机制及财务监管

### 项目调价机制

### 调价因子

触发调价的影响因素包括以下因素：

（1）项目全部建设成本

项目全部竣工后，将以审计主管部门出具的财务决算报告审定的项目全部建设成本并根据项目采购确定的工程结算优惠率为基数重新计算政府可行性缺口补助。

（2）税收政策变动调价

在运营期内如果国家或地方出现税收政策调整导致项目公司税负变化，则可在年度应付可行性缺口补助基础上做相应调整。

（3）基准利率变动调整

运营期内，当中国人民银行发布的金融机构五年期以上人民币贷款基准利率变动时：

当基准利率变动幅度在±10%之内，相应风险由项目公司自行承担，政府可行性缺口补助不做调整；

当基准利率变动幅度超出±10%，政府根据项目公司当年债务余额（债务余额根据项目公司实际还款情况由实施机构确认，计算时精确到天）及基准利率变动幅度超出±10%的部分，对其融资成本变动部分进行政府可行性缺口补助补偿或扣减。

（4）运营成本

①运营成本包括但不限于水电费、人工成本、材料费、日常养护、财产保险等日常运维成本和大中修维护费等内容。

本项目大中修费用、资产重置不在调价范围之内，该费用由政府审定为准，由项目公司制定大中修及资产重置实施方案及预算，并办理申报批准手续。

运营成本分为直接运营成本（即基准单价×实际审定的数量）和间接运营成本（不在直接运营成本中包括的其他运营成本），原则上每三年项目公司可以申请调整（项目公司因为自身管理原因导致的经营成本上升则不在调价范围内），运营成本的调价确认方法和确认程序与初始运营成本的确认方法和确认程序相同，经监管方协调有关部门审核后报批执行。可调价的运营成本为实际发生的付现运营成本支出（含增值税成本，但不包括附加税费、房产税、土地使用税、企业所得税等支出）。

②调价机制：自项目第四个运营年开始运营之日起，若人工成本、材料价格、居民消费价格指数三项因素变化导致调价的基准成本变化幅度合计超过±3%的，项目公司可申请调整运营维护成本。

K=a×（Ln/Ln-3）+b×（En/En-3）+d×（CPIn×CPIn-1×CPIn-2）/10^-6

Pn=Pn-3×K

Pn为第n年调整后的运营维护成本；

Pn-3为调整前的运营维护成本；

K为调价系数；

n指第n年是调整运营维护成本的当年。

在调整时，K的取值应大于等于1.05或小于等于0.95。其中，a+b+d=1，a是人工成本在初始运营养护成本中所占的比例；b是材料成本在初始运营维护成本中所占的比例；d是初始运营维护成本中除材料成本和人工费用以外的其他因素在初始运营维护成本中所占的比例；Ln指在第n年长沙市统计局公布的在岗职工平均工资；Ln-3指在第n-3年长沙市统计局公布的在岗职工平均工资；En指在第n年适用的材料价格；En-3指在第n-3年适用的材料价格；CPIn指长沙市统计局公布的在第n年获知的第n-1年的居民消费价格指数（上年=100），CPIn-1指长沙市统计局公布的在第n-2年的居民消费价格指数（上年=100），CPIn-2指长沙市统计局公布的在第n-3年的居民消费价格指数（上年=100）。

（5）年度基准使用者付费收入变动调整

年度基准使用者付费收入（即C值）的调价因素主要为客观因素，即建成后的实际使用面积与预测出现较大不一致、通货膨胀引起市场整体价格的变化、周边景区实际交付的情况以及政策因素等。

（6）每次调价后，重新按照“政府可行性缺口补助支出公式”进行年度可行性缺口补助的计算确认。

### 项目调价程序

调价程序按以下方式进行：项目公司提出调价申请或项目实施机构发出调价通知→项目实施机构、财政等相关政府部门对项目公司提交的资料进行认定并形成结论→报湘江新区管理委员会或政府相关职能部门进行批准→发出调价决定。详见下图：

### 财务监管

（1）丙方及项目公司对在项目建设、运营和维护项目设施所需的资金获得应负全部的责任。

- （2）出资及融资

各方均应确保其项目公司股权出资及时按要求如数到位，丙方应确保其投标融资综合利率的落实。

- （3）财务报表

项目公司应按适用法律和合理的财务和商业标准及惯例认真而有效地处理其业务与事务，并应准备和向甲方提交全面反映其经营情况各个方面的下列财务报表：

1）按国家会计税收等相关法规编报财务报表，财务报表由聘请的会计师事务所负责年度报表审计；

2）项目公司应严格遵守法律法规及本合同，甲方有权要求项目公司提供其财务状况等资料；

3）甲方为执行检查，应通知项目公司限期提出账簿、表册、财务报表及其他相关文件供甲方查核。甲方对于财务报表内容及相关财务问题的查询，项目公司应予以配合且不得拒绝。

（4）由项目公司直接实施的各项费用，由项目公司负责审批并支付，并定期将付款情况报乙方备案。对于需计入项目总投资的成本支出，均应经乙方审核，并执行湘江新区管委会和湘江集团相关制度规定。

## 第十章不可抗力和法律变更

### 不可抗力事件

#### 不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件。

#### 本合同所称不可抗力事件包括：

（1）地震、火山爆发、水灾等自然灾害。

（2）战争、武装冲突、封锁、社会动乱、恐怖行为等。

（3）政府行为，包括但不限于环保执法或者指令、政府依法征收、征用决定等（通过努力或者事实证明能够克服的除外）。

（4）其他甲、乙、丙三方和项目公司不能合理预见和控制，并且对本合同的履行造成重大影响的任何其他情形。

### 不可抗力事件的认定和评估

不可抗力发生后，甲、乙、丙三方和项目公司应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的按本合同的约定处理。

### 不可抗力事件发生期间各方权利和义务

#### 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应在不可抗力事件发生后的24小时之内，以书面形式通知对方。该通知应详细说明不可抗力的影响，包括开始的时间，以及对受影响方本合同项下义务的履行所造成的影响，并提供必要的证明。不可抗力事件处于持续状态的，应每间隔48小时通知对方一次。在不可抗力停止的时候，也应尽快向对方通知。

#### 受到不可抗力影响的一方应努力减少不可抗力的影响并承担采取合理措施时可能发生的费用。

#### 各方应协商采取合理的补救措施，尽量减少不可抗力给其他方带来的损失。

#### 声称遭遇不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

### 不可抗力事件的处理

因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由各方按以下方法分别承担：

（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由项目公司承担；

- （2）人员伤亡由责任单位负责，并承担相应费用；

（3）施工方机械设备损坏及停工损失，由施工方承担；

（4）停工期间，施工方应业主或监理方的要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由业主承担；

- （5）工程所需清理、修复费用，由项目公司承担；

（6）延误的工期相应顺延。

法律、政策另有规定的，按照有关规定办理。

运营期发生的不可抗力导致的费用支出由双方按照法律、政策规定协商处理。

### 法律变更

#### “法律变更”指：a．在本合同签署之后，本合同适用的法律被修改、废除或重新解释以及新颁布的任何法律；或者b．甲方的任何上级政府部门在本合同签署日之后修改、批准的重要条件或增加的任何重要的额外条件。并且，上述任何一种情况导致：（i）适用于丙方或由丙方承担的税收、税收优惠或关税发生任何变化；（ii）对项目的融资、设计、建设、运营维护和移交的要求发生的任何变化。

#### 本合同有效期间，若发布新的法律、法规或对法律、法规进行修订，导致严重影响项目建设、运营时，各方及项目公司根据具体情况予以协商处理。

## 第十一章合同解除

### 合同解除的事由

#### 甲方解除合同

54.1.1下述事件如果在合同约定时间或合理期限内未得到改正，甲方有权发出通知终止合作：

（1）社会资本方未按约定投入资金，未能履行融资承诺；

（2）社会资本方未提交建设履约保函、移交保函；

（3）社会资本方在项目合同存续期内将政府承诺投入的资金及形成的资产进行出售和转让；

（4）社会资本方擅自转让、出租运营权；

（5） 因丙方原因擅自终止运营或干扰项目公司正常经营，严重影响到社会公共利益的；

（6）丙方滥用股权，或者违反约定处分股权的；

（7）社会资本方未履行本合同约定的融资义务或融资失败；

（8）丙方违反法律法规和本协议的规定转让其在项目公司中拥有的权益或对该权益设置担保；

（9）丙方无力偿付债务或进入破产还债程序，或在非正常经营的情形下被指定接收人，或停止营业的；

（10）社会资本方不履行或不完全履行其义务，且在甲方发出通知后在要求的期限内仍未采取有效措施完全履行其义务的；

（11）；

社会资本方根本违约；

（12）社会资本方违反本合同的规定，擅自出租、质押（抵押）或转让项目或项目权利或丙方股东在本合同规定的股权转让限制期限届满前转让其股权的（包括直接、间接或变相转让）；

（14）本合同约定的甲方可以解除合同的其他情形。

54.1.2如果累计使用者付费（不含超额收益部分）已弥补项目公司已有投入和合理回报的，甲方有权通知终止合作。

#### 社会资本方解除合同

如甲方或乙方违约，致使合同目的已不能实现的，社会资本方有权发出终止合作通知。

### 合同解除程序

#### 终止意向通知

一方提出解除本合同的，需提前三十日向对方发出终止意向通知，终止意向通知应表述违约事件的详细情况并给出必要的协商期。

在终止意向通知发出之后，各方应在协商期内为避免本合同解除采取措施，如果各方就将要采取的措施达成一致意见，并且在相应的协商期内纠正了违约事件，终止意向通知应立即自动失效。

#### 终止通知

在协商期届满之时，除非：

（1）各方另外达成一致；或

（2）导致发出终止意向通知的违约事件得到纠正。

发出终止意向通知的一方有权发出终止通知。

#### 终止的一般后果

如果本合同提前终止，则自任何一方发出终止通知起，至各方商定的提前终止日止，各方应继续履行本合同下的权利和义务。

本合同终止后，各方在本合同项下不再有进一步的义务，但根据合同约定到期应付的任何款项，以及本合同到期或终止之前发生的而在本合同到期或终止之日尚未支付的付款义务除外。本合同的终止不影响本合同中争议解决条款和任何在本合同终止后仍然有效的其他条款。

- 合同解除后的项目移交

各方根据本章约定解除合同后，按本合同约定的范围和程序办理项目移交。

#### 移交应在有关终止生效后的57天内完成，除非各方另有约定；

#### 发生移交时，若涉及甲方或管委会对丙方做出补偿的，该等补偿的支付或者争议解决不影响移交。

### 合同解除的其他约定

#### 减轻损失的措施

另一方违约，遭受损失的一方应采取合理行动减轻损失。如果一方未能采取此类措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除应能够减轻或减少的损失金额。

#### 由于受损害方造成的损失的扣除

如果造成损失的部分原因是由于受损害方的作为或不作为造成的，赔偿的数额应扣除这些因素导致的损失金额。

#### 对间接损失不负责任

除非本合同另有规定，各方均不应对由于或根据本合同产生的或与其相关的任何索赔为对方的任何间接、特殊、利润损失或附带损失或惩罚性损害赔偿负责。

#### 补偿

合同解除，项目提前终止的，政府方对丙方给予补偿，但若存在丙方或项目公司违约的情形，则应相应扣除归属于丙方的违约责任。具体补偿标准如下：

| 序号 | 条款 | 补偿金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府方违约而导致项目终止 | A+B+F+G |
| 2 | 项目公司违约而导致项目终止 | A－C＋F |
| 3 | 自然和社会事件引起的不可抗力事件而导致项目终止 | A－E+F+G×50%－D |
| 4 | 发生甲方征收、征用、国有化等行为时 | A－E+F+B×50% +G×50% |

其中：

A：为提前终止时，项目资产尚未摊销完毕部分的账面净值。（也可以理解为尚未收回的投资成本）。

B：为项目公司在合作剩余年限期间中较短期间内预期净利润的现值（如尚未盈利则不计入补偿金额）。

预期净利润按照本协议终止前的一个会计年度的年净利润和社会资本在运营期内年平均净利润两者之间的较低值计算。如果协议终止前项目公司还未开始盈利，那么预期净利润按采购文件中测算得出的同期财务利润计算。

C：为合同终止时，项目公司应支付之违约金，具体金额各方可另行约定，该金额不应超过A×10%部分对应款项。

D：为发生不可抗力，根据保险合同，项目公司实际获得的保险理赔金额。

E：指就相关不可抗力事件发生时，项目公司未按照约定足额投保，导致可获得但未获得的保险赔偿差额部分款项。

F：指终止后，项目公司应向行业主管部门或其指定机构移交运营维护所需的零部件、备品备件等的合理评估值。

G:不可抗力发生至合同终止时，项目公司虽足额缴纳保险但仍无渠道得到弥补的损失，主要是向贷款人支付的利息、罚息、滞纳金，以及向第三人支付的违约赔偿。

## 第十二章违约处理

### 违约行为认定

违约行为指本合同签约任何一方未能履行其在本合同项下的任何义务，而且这种违约不能归咎于另一方违反本合同的作为或不作为或不可抗力等。

违约行为及违约责任承担方式适用本合同相关约定；除本合同另有约定外，违约金均由违约方承担，不列入本项目总投资。

### 违约行为处理及违约责任担当

#### 甲方违约及赔偿

因甲方责任导致本项目现场工地停水、停电、道路不通且持续时间在【十四】天以上的，造成项目完工延误的，丙方有权要求甲方相应顺延建设期。

如果甲方未能按照本合同的约定支付相应的服务费，且经丙方书面催告后【十五】个工作日仍不履行的，则应按照中国人民银行同期同类贷款利率向项目公司支付违约金，并应赔偿因迟延履行义务给项目公司造成的损失。

#### 丙方违约及赔偿

##### 项目建设失败及运维不合格

项目建设失败的，丙方向甲方支付的违约金为其履约保函下的全部款项，该款项不足以弥补甲方损失的，丙方应当予以补足。

项目公司运维不符合规定和约定的，责任由项目公司承担，甲方有权提取项目公司提交的运维保函，并有权向项目公司追偿，情节严重的甲方有权解除合同。

##### 项目及相关权利转让的违约

社会资本方违反本合同的规定，擅自出租、质押（抵押）或转让项目或项目权利或丙方股东在本合同规定的股权转让限制期限届满前转让其股权的（包括直接、间接或变相转让），则甲方有权提取社会资本方已付之履约保函的全部金额，并对其损失保留进一步的追索权。

##### 项目公司未按本合同约定提交建设履约保函、运维保函、移交保函的，每迟延一日，按相应保函金额万分之五或中国人民银行同期同类贷款利率标准（两者取孰高）支付违约金。迟延支付建设履约保函超过三十日的，甲方有权解除本合同，有权提取丙方履约保函项下的全部金额作为违约金，并对其损失保留进一步的追索权。

##### 丙方对项目公司的违约行为，承担连带约责任。

## 第十三章争议解决

### 争议解决方式

#### 各方友好协商解决

若各方对本合同条款的解释或执行（包括关于其存在、有效或终止的任何问题）产生任何争议、分歧或索赔，则应尽力友好协商解决该争议、分歧或索赔。若不能协商一致，则提交至项目所在地有管辖权的人民法院诉讼。

#### 本章规定的争议解决条款在本合同终止后继续有效。

### 争议期间的合同履行

在争议、分歧或索赔做出最终裁判前，各方应继续履行其在本合同项下的所有义务并继续享有其在本合同项下的所有权利，任何一方不得以发生争议为由，停止项目建设或运营服务、停止项目运营支持服务或采取其他影响公共利益的措施，在最终裁判做出后按裁判进行最终调整。

## 第十四章其它约定

### 合同变更与修订

由于政府机构调整造成PPP项目实施机构的变更，新的PPP项目实施机构应具有承担原PPP项目实施机构对项目的所有权利、义务和责任的能力，并重新得到政府方的授权，接受并完全承担原PPP项目实施机构在合同中约定义务的履行。

### 合同的转让

在项目建设及运营期限内，除本合同有明确规定或各方另有约定外，社会资本方不得转让其就本项目约定的全部或部分权利或义务。

### 保密

#### 机密信息

#### （1）本合同一方为履行本合同而向另一方提供或允许另一方接触、查阅的所有有关资料和信息均属于该方的机密信息（除非该方做出相反表述）；

#### （2）本合同一方向社会公开的信息和资料，从公开之日起即不再属于机密信息。

#### 保守秘密

#### （1）本合同一方应对其知悉的另一方的机密信息严格保守秘密。非经另一方书面同意，不得将另一方的机密信息泄露给第三方；

#### （2）本合同各方应负责使其雇员同样遵守上述保密义务。

#### 保密期限

本条规定的保密义务持续有效，不受合同终止或解除的影响，直至相关信息已依法被公开。

### 信息披露

一方在下列情形下披露或使用另一方的机密信息不应被视为违反本条规定的保密义务：

（1）为履行本合同的义务所需；

（2）国家法律强制性规定需披露的；

（3）经另一方允许向第三方披露的。

各方拟定合同文本后，应在省级以上人民政府财政部门采购信息发布媒体上进行公示，公示期限不少于五（5）个工作日。合同签订后应在省级以上人民政府财政部门采购信息发布媒体上进行公告。

### 廉政和反腐

合同各方恪守廉洁从政、廉洁从业的防范腐败的责任，另行签订廉洁协议作为本合同附件。

### 不弃权

合同应声明任何一方均不被视为放弃本合同中的任何条款，除非该方以书面形式作出放弃。任何一方未坚持要求对方严格履行本合同中的任何条款，或未行使其在本合同中规定的任何权利，均不应被视为对任何上述条款的放弃或对今后行使任何上述权利的放弃。

### 通知

本合同项下的任何通知、请求或其他函电均应以书面形式表达或提出，通知、请求或其他函电可以专人递送、航空邮递、传真、公认的特快专递或电传方式送达各方下列地址或日后不时通知其他各方的其他地址。各方发出或提出的任何通知、请求或其他函电在对方收到时，如采用专人递送或公认的特快专递方式，该通知、请求或函电在正常工作时间内送达对方而对方拒绝接收时生效。

地址或联系人更改时，应在新地址或新联系人启用前以书面形式通知另一方；否则，一切后果由未通知方负责。

### 合同适用法律

本合同适用中华人民共和国法律。

### 适用语言

除专业术语外，本合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 适用货币

本合同适用货币为人民币。

### 合同份数及签署

本合同一式份。其中：

正本份，甲方执份，乙方执  份，丙方执份，项目公司执份；

副本份，甲方执份，乙方执份，丙方执  份，项目公司执份。

合同正本和副本具有同等法律效力。

（本合同共【】页，加盖骑缝章，以下无正文）

本页无正文，为            与湖南湘江新区投资集团有限公司及　　　　　　　《大王山游客集散中心及停车场建设PPP项目项目合同》之签署页。

甲方（公章）：

法定代表人：

或授权代表：

日期：

乙方（公章）：

法定代表人：

或授权代表：

日期：

丙方（公章）：

法定代表人：

或授权代表：

日期：

附件：

1、《大王山游客集散中心及停车场建设PPP项目绩效考核办法》